附件1

2019年北京市政府采购代理机构监督检查工作实施方案

为深入落实《深化政府采购制度改革方案》，进一步优化我市政府采购营商环境需要，按照《财政部关于2019年开展全国政府采购代理机构监督检查工作的通知》（财库〔2019〕44号）要求，本次检查由北京市财政局牵头统筹并组织各区财政局成立联合检查工作组，共同开展对社会代理机构2018年度执业情况的监督检查。

- 组织构成

设立联合检查组，具体包括市财政局人员3人，区财政局人员18人，律师事务所人员8人。

二、检查范围及内容

对全市政府采购社会代理机构2018年开展代理业务情况按照财政部相关要求进行检查。从中国政府采购网及北京市政府采购管理系统上完成备案登记的政府采购代理机构名单范围内，随机抽取代理本级采购业务的政府采购代理机构作为检查对象，包括本地注册及外地注册本地执业的机构。财政部2019年在北京市已抽取的代理机构不再作为检查对象。

联合检查工作组将随机抽取不少于30家代理机构开展检查，抽取的总项目数不少于150个。检查具体内容涵盖政府采购活动的全过程,主要包括委托代理机构、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、评审过程、中标成交、保证金、合同管理（履行及支付）、质疑答复等10个环节。检查依据包括《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，以及有关制度办法和规范性文件。

三、检查安排

检查时间从2019年10月开始，2019年2月结束。具体安排如下：

（一）前期准备阶段

成立联合检查组，安排西直门培训中心作为集中检查办公场所。做好检查人员培训、签订保密承诺等相关工作。

确定待抽取代理机构大名单，按照一定规则随机抽取，于2019年10月前确定检查代理机构名单及抽检具体项目。

（二）自查阶段

联合检查组向被检查单位送达检查通知；被检查单位根据通知要求，整理被抽检采购项目相关的文件、数据和资料，对照检查依据对2018年度执业情况形成自查报告，一并报送联合检查组。

（三）书面审查阶段

联合检查组对被检查单位提供的资料进行书面审查，初步掌握采购项目的执行情况，编制工作底稿。

（四）现场检查阶段

结合书面审查发现的问题，联合检查组进一步到被检查单位实施现场检查，与被检查单位沟通，并签字盖章确认工作底稿。

（五）处理处罚阶段

针对检查发现的违法线索进行延伸检查，对查实的违法违规行为根据项目归属情况分别由市财政局及区财政局依法进行处理处罚。市财政局汇总全市处理处罚信息。

（六）汇总报告阶段

联合检查组的各区财政局于2020年1月底前将书面检查报告报送市财政局，市财政局汇总后形成北京市监督检查工作报告，上报财政部。

四、工作要求

本次检查按照财政部有关要求，严格落实“双随机一公开”的检查工作方式，结合北京地区实际情况，按照“纵向联动、统一标准、分级检查、依法处理”的原则进行。

组成联合检查组的各区财政局要高度重视此项工作，明确工作要求，确保全市检查工作顺利实施。

参与本次监督检查的工作人员必须依法实施回避制度，对有可能影响监督检查工作公平公正进行的，应当回避；监督检查过程中，要严格履行检查程序，遵守检查纪律，恪守相关保密制度，依法处理违法违规问题，切实做到依法行政、公正廉洁。