2022年石景山区居民小区病媒生物防制及应急处置项目合同

甲方：北京市石景山区卫生健康委员会

乙方：北京东方佳盛生物科技有限公司

北京市石景山区卫生健康委员会（以下简称甲方）“2022年石景山区居民小区病媒生物防制及应急处置（项目名称）”中所需病媒生物防制及应急处置服务，经中经国际工程咨询集团有限公司在国内以竞争性磋商采购。经评标委员会评定北京东方佳盛生物科技有限公司（以下简称乙方）为该项目成交人。甲乙双方依据《中国人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面文件规定的条款和条件，签署本合同。

## 一、防制服务范围及数量

（一）服务范围：乙方同意承接成交通知书所述“2022年石景山区居民小区病媒生物防制及应急处置项目（项目名称）”的病媒生物防制及应急处置服务，包含3个街道的 102个小区。

（二）服务数量：总面积 约10 平方公里。

## 二、合同总价及付款

（一）合同总价

本合同总价为742000.00元人民币（大写：柒拾肆万贰仟元整）。

（二）付款方式

本合同的付款方式为：

- 项目合同签订生效后 20 日内付合同总价的 30%（即 222600.00元整）；

2、项目实施中期完成（夏季灭蚊蝇结束），经甲方验收合格后，根据社区作业反馈及第三方检测结果，扣除合同期间的违约金、赔偿金（如有），支付合同总价的60%（即445200.00元整）；项目全部完成（冬季灭鼠结束），经甲方验收合格后，根据社区作业反馈及第三方检测结果，扣除合同期间的违约金、赔偿金（如有），支付合同总价的10%即剩余的全部余款（74200.00元整）。

3、甲方付款前，乙方应出具税务部门统一监制的正式商业发票正本 1 份，未收到乙方出具的符合要求的发票，甲方可暂不付款且无需承担违约责任，若上述费用涉及审批且甲方因此未按约定时间付款的，则付款时间相应顺延，甲方无需因此承担违约责任。

4、结算方式：甲方以转账形式支付相关款项，乙方指定收款账户如下：

账户名：北京东方佳盛生物科技有限公司

开户行：建设银行铁道专业支行

账  号：11001013900053013203

乙方上述信息发生变更的，应提前三个工作日书面告知甲方，因乙方未及时告知造成甲方付款迟延的责任由乙方承担。

## 三、防制内容及时间

（一）防制内容

第 1 包：

服务区域为石景山区 中东部地区（鲁谷街道、八宝山街道、古城街道共3个街道，作业小区102 个，作业面积约 10 平方公里）；服务内容为开展病媒生物防制和应急处置、重大活动保障，不少于六轮次的灭蚊蝇蟑虫及冬春季灭鼠综合防制（冬春季灭鼠各一轮，夏季灭蚊虫蟑四轮）。

具体内容如下：

1、区域内所有地下井的蚊蚴、蟑治理，成蚊的滞留喷洒治理；

2、水面、积水处投药处理；

3、小区内绿化地（带）、花坛、绿植及室外花盆等蚊蝇栖息地滞留喷洒处理；

4、地下空间、自行车棚、地下室超低容量喷雾机处理；

5、垃圾桶（箱）处理：蚊蝇消杀；

6、平房人行道、外墙及围墙立面窗台以下的滞留喷杀处理；

7、小区围墙外周边100米内滞留喷洒；

8、其它外环境易孳生蚊蝇蟑区域的防制处理；

9、冬春季外环境灭鼠。

（二）防制服务时间及相应防制内容

1、项目实施时间：

开展灭蚊蝇蟑虫及灭鼠时间为2022年3月至12月（实施期间甲方可根据实际情况对防制时间进行调整），病媒生物综合应急处置时间自合同签订之日起一年内（根据甲方要求进行病媒生物应急处置）。

- 相关要求：

- 乙方需依照《全国爱卫会除四害标准》设计防制策略与用药计划，于防制开始前5个工作日向甲方报备工作防制策略及计划，并列清防制药品厂家、批次、规格等相关信息。防制要求及效果需达到《国家卫生城市标准（2022版）》中规定标准。

（1）蝇袋必须选用的合格产品，内置药物合格、足量。

（2）乙方必须使用与防制工作要求相匹配的环境喷洒设备、冷烟雾机、轮式喷雾机等专用设备，确保达到防制效果。

（3）作业人员应携带所使用药品的说明书、合格证及相关资质证明材料以备检查核对。

3、每日作业时间：药物喷洒作业在上午5：30—10：30、下午15:00-19:00蚊蝇活动高峰期进行（上述作业时间供参考，如有变动以爱卫办通知作业时间为准）。

4、乙方必须保证有足够的防制人员和设备，必要时应安排多个作业组同时开展防制，确保在规定的时限内按标准完成作业（因下雨天和特殊情况，经甲方许可可顺延）。

## 四、防制标准要求

- 蚊蝇鼠蟑密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级以上要求，达到国家卫生区病媒生物评价指标目标值。

## 五、使用药物

（一）使用安全、有效、符合环保要求的防制药剂，且适宜于本项目各类防制环境、虫害种类。

（二）国产药品必须提供有效的农业部农药登记证或药剂供应商生产许可证，进口药品需提供农业部农药登记证。提供药品相关信息资料。

（三）药剂品质承诺。

1、设备要求：防制设备齐全、配套、性能良好，证照完备（需要车辆行驶证、设备发票及相关证明为该公司所有权或拥有使用权的文件或照片）。

2、人员结构配备：人员数量能够满足工作要求，结构合理，技术人员具备相应的满足项目技术标准要求的技术能力及经验，有相关的证书，全部持证服务。

3、其它：乙方认为有助于项目实施完成并达标的内容。

## 六、服务作业规范

（一）乙方在指导社区进行病媒生物的孳生及栖息地治理的基础上，采用物理或化学药物防制手段进行防制，达到综合防制的目的。

（二）防制作业应遵循以下顺序：

地下井（雨水口）处理—楼（门）道处理—垃圾站（点）处理—水体（容器）处理--墙体（面）处理—绿地及外空间处理—围墙外 100 米滞留喷杀处理。

（三）地井及管线

1、打开地井，使用热烟雾机处理或投放烟剂，进行滞留喷洒。

2、 同时在易积水的管井、雨水井及水沟内投放灭蚊幼剂（安备）。完毕后严闭井盖。

（四）楼道（走廊）

重点对居民小区公共区域、走廊、敞开式地下空间进行滞留喷洒。

（五）垃圾桶周边、废品站及周边

垃圾桶（点）、废品站、墙面及空间、桶体进行药物滞留喷洒；周边布放捕蝇袋，放置（投抹）灭蝇毒饵。

（六）墙体

楼（平）房四周墙面、围墙滞留喷洒，投抹杀蝇饵剂。

（七）居民小区绿地、树木

采用绿篱技术，重点对绿地、灌木及树冠进行药物滞留喷洒；布放捕蝇袋。

（八）空场空地及地下空间

根据现场环境条件，在蚊蝇密度较高的情况下，且气候条件、周围环境满足作业要求时，可采用空间喷雾或热烟雾进行处理。对于化粪池确保安全前提下使用热烟雾药剂处理。

（九）小型水体与积水容器

静止水体（如景观水池、小型水面及雨水、污水集坑、门廊遮沿顶部、污水池等）沿周边每1 米投放一瓶盖(10 克)沙粒剂；无法清理或翻扣易积水的容器（如盆、罐、箱、盒、桶等），药物滞留喷洒，易积水的投放沙粒剂。流动及有鱼的水体、水池不投药。

（十）蝇袋

## 选用合格产品，内置药物合格、足量，定期检查补充药物。夏季雨后及时清理，避免存水造成蚊蝇滋生。

（十一）灭鼠现场防制须做到安全操作，确保操作过程中不污染作业场所的水源、食物和环境，确保防制相关药品投放在指定场所的指定区域，并在投放药品周边设立明确的警示标志以及防护措施，使人员、动物不易触碰，在人员密集场所投放相关药品还应当在防制工作开始前张贴相关告示，必要时应疏散相关人员，不得造成卫生安全事故。乙方应合理安排防制工作时间，不得影响甲方指定场所的正常生产生活秩序。

## 七、质控工作要求

（一）乙方要自行建立质控体系和记录，如密度监测体系、质量管理及检查体系、登记记录体系，并形成详实、可追溯的资料。

1、抽查范围及数量：每日自我抽查本机构现场服务质量情况，每一轮次，每个社区全覆盖，每次自查要有详细质控记录（检查表）。

2、抽查内容：环境治理中蚊、蝇、蟑重要孳生地清理情况；现场消杀程序是否按规范进行；针对特定病媒种类的化学防制（用药的品种、药物配制、施药部位、施药方法）是否规范；对于地井、楼门道、绿地绿植、墙面、施药空间、水体等重点部位处理是否规范；蝇袋的设置是否正确；在完成防制服务及时进行防制效果自我检查（蚊虫路径指数、蝇类孳生地阳性率、蟑管井阳性率），对于防制质量进行抽查检验。对于检查中发现的影响防制工作的类似垃圾堆放、杂物清理等无法现场处理的情况，是否及时反馈给领导工作小组协调社区、街道进行处理。

3、工作要求：对发现的问题及时处理，每周将所发现问题和处理情况以及“作业检查记录表”上报石景山区爱卫办。

（二）质控记录及作业记录

乙方应建立质量控制体系及质量控制记录、作业记录、管理记录等。

1、乙方应参照甲方提供的技术指南、质控方案要求等文件，按照标准、规范建立公司层级的质量监控、检查记录。

2、乙方应建立现场作业记录，内容包括作业时间、地点（小区名称）、天气情况（晴天、下雨）、分项作业方法、使用药品品名及数量、布放器械数量，以及存在（出现）问题、改进或整改情况等，一式二联，并有社区负责人签字。每个小区、每轮作业、每个分项要留有照片资料。

## 八、乙方责任与义务

（一）乙方不得以任何形式将该病媒生物防制服务项目进行转让、转包。

（二）乙方在作业前须至少提前两天通知社区张贴“病媒生物防制作业通知”告知居民，做好与相关街道、居委会的协调。

（三）乙方应严格按照本合同规定开展消杀服务作业，科学合理使用规定药物，达到消杀服务标准。

（四）乙方在作业中要注意安全，打开的井盖复位严实，防止踩翻伤人；喷药之前应向周边居民喊话提醒，通知关闭门窗，必要时应疏散相关人员；做好使用药品管理，在投放药品处及周边设立明确的警示标志以及防护措施，使人员、动物不易触碰，防止人员、动物误食，避免发生环境污染或安全事故，因乙方原因造成任何人身、财产损失或引起其他争议、纠纷（包括但不限于投诉、举报、信访等）的，乙方应自行承担全部法律责任。

（五）乙方应对员工进行技术培训合格后上岗。保证作业过程中遵纪守法，不得与第三方发生纠纷、冲突，遇有问题应及时与社区、街道或区爱卫会办公室联系并协商解决。乙方人员遭受人身损害、财产损失的，乙方应承担相应法律责任。

## 九、甲方责任与义务

（一）甲方负责对相关街道、社区管理人员的培训，协调街道、社区与乙方的工作对接和配合。

（二）协调街道、社区配合解决乙方工作中因社区自身、居民原因出现的问题，为乙方作业提供方便与支持。

（三）组织、督促街道、社区做好消杀防制作业前的病媒生物孳生地的清理，清除垃圾、杂物及外环境的易积水盆罐等容器。

（四）检查、监督、指导乙方按标准要求开展消杀防制作业，委托第三方进行质量监测，与乙方公正协商解决发生的其它问题。

（五）负责及时向乙方进行结算。

## 十、防制效果监测及验收

（一）防制效果监测、监督

防制开始前一周，甲方委托相关专业监测及质控队伍对拟开展防制服务作业的社区进行蚊蝇密度监测，作为对比基础数据；防制每阶段实施过程中，对执行标准、作业程序、方法、使用药物等进行检查；设立监测点，对防制效果进行密度监测。 监测结果符合国家标准验收合格，不合格乙方须进行整改。

（二）甲方全程监管

乙方作业全程受甲方、政府爱卫办及作业区域社区人员的监督管理，乙方作业时，必须提前与街道爱卫办及社区预约时间，街道爱卫办或社区人员全程监督乙方作业过程：

1、配置消杀药剂前，由甲方人员检查药品名称、生产日期、生产厂家等信息；

2、按甲方相关要求作业；

3、作业原则：先地下，后地上；先楼内，后室外；

4、作业完成后，认真填写作业单并由社区负责人签字盖章，作业单一式三份（乙方一份、社区一份、街道一份）。

验收：项目中期和末期由甲方邀请爱卫办组织专家按照国家相关标准及要求对项目质量进行评估验收，如验收未通过，由乙方按照标准整改。

## 十一、信息收集报送：

（一）每轮作业结束，乙方应进行小结并报送甲方；

（二）项目完成后一周内，将作业记录（或复印件）、照片（电子版）、质控记录、相关资料及项目执行情况总结报告整理装订并报甲方留存。

## 十二、违约责任

（一）一方违反本合同约定的，应依法承担相应违约责任。甲方可自应付费用中扣除乙方应支付的违约金、赔偿金。甲方未行使合同解除权的，仍有权要求乙方承担其他形式的违约责任且不视为甲方对合同解除权的放弃。

（二）乙方不能按约定期限完成全部点位防制及应急处置工作的，则每逾期一天按合同总额的万分之五向甲方支付违约金；逾期达十日的，甲方有权解除本合同，无需支付逾期履行部分所涉费用，如相应费用已支付的，乙方应予以退还，除此之外，乙方应向甲方支付相当于本合同总额20%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。

（三）乙方提供的防制及应急处置服务不符合本合同约定标准或未能通过验收的，乙方应予以返工或采取其他补救措施，乙方未采取补救措施或采取补救措施后仍未能通过验收的，甲方有权解除本合同，无需支付未通过验收部分所涉费用，如相应费用已支付的，乙方应予以退还，除此之外，乙方应向甲方支付相当于本合同总额20%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。

（四）乙方自身原因造成合同无法履行或因质量不达标造成合同终止，由此给甲方造成的损失，甲方有权向乙方索赔。

（五）乙方提供防制及应急处置服务过程中，如因乙方原因造成任何人身伤害或财产损失等安全事故或发生环境污染的，由乙方承担全部法律责任，甲方有权解除本合同，无需支付引起安全事故或环境污染相关服务以及尚未开展的服务所涉费用，如相应费用已支付的，乙方应予以退还，除此之外，乙方应向甲方支付相当于本合同总额30%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。

## 十三、合同解除与终止

（一）除本合同另有约定外，未经双方协商一致，本合同不得解除。

（二）甲乙任何一方违背本合同及相关附属文件约定，另一方有权根据此款规定解除合同，但必须以书面形式通知对方。发生争议按本合同第十四条有关规定执行。

（三）如果乙方破产导致合同无法履行时，乙方可以书面形式通知甲方，单方终止合同。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（四）因不可抗力（指自然灾害、战争、疫情、政府管制或行政命令等）造成本合同部分或全部无法履行的，双方在不可抗力影响范围内互不承担违约责任，但双方应及时协商本合同变更或终止事宜。

（五）全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则。全部解除合同，乙方应承担甲方另行购买服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

## 十四、合同争议的解决

因合同履行中发生争议，甲乙双方可通过协商解决。协商不成的，可向本合同签订地北京市石景山区有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十五、附则

（一）甲乙双方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，甲乙双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级采购监督管理部门备案。

（二）本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

（三）合同期限：自合同签订之日起至2023年 3月31日止。

（四）本合同内容应以磋商文件和应答文件为基础，不得违背其实质性内容。

（五）本合同一式肆份，经双方代表签署并加盖单位印章后生效，连同附件具有同等法律效力。甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

（六）本项目的磋商文件、应答文件及附件，作为本合同的一部分与本合同具有同等法律效力，由甲乙双方保存。

（七）本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

附件：成交通知书

（以下无正文）

甲方：北京市石景山区卫生健康委员会  乙方：

(盖 章)                             (盖 章)

法定代表人或授权代理人：          法定代表人或授权代理人：

签订日期：     年  月   日        签订日期：  年  月  日