- 第四章   采购需求

一、项目概述：

（一）项目背景

按照《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22 号）文件及北京市、石景山区的要求，古城街道办事处拟启动2023年全国第五次经济普查工作，本次普查工作需全面掌握古城街道辖区内第二、第三产业发展规模、布局和效益，准确反映古城街道经济发展状况，为科学制定中长期发展规划提供科学依据。为更好开展第五次全国经济普查工作,保证普查任务的顺利完成，提高经济普查数据质量，古城街道拟委托第三方机构承办第五次全国经济普查相关工作。

（二）服务范围及流程

制定石景山区古城街道第五次全国经济普查方案，普查区划分及绘图，普查指导员、普查员和辖区单位培训，编制清查底册，单位清查，登记准备、普查登记，普查数据检查、审核与验收，普查数据汇总，普查数据质量抽查，普查数据评估与发布，普查工作总结，以及与古城街道五经普工作相关的其他事宜。

（三）具体服务内容

成交人需提供符合数量和能力要求的人员参与普查各项工作，包括但不限于以下工作内容：石景山区古城街道第五次全国经济普查的宣传、信息报道、联络、会议组织、文件编制、文本把控；普查业务现场指导及培训；参与普查建筑物清查、普查区划分及绘图、清查和登记等各环节工作；数据录入、审核处理、行业赋码；后勤保障等事务性和业务性服务工作；其他统计调查类工作等，全过程参与古城街道第五次全国经济普查，顺利完成普查各阶段工作，达到北京市、石景山区关于第五次经济普查有关法规、规范的要求及相关文件要求的质量标准。经国家、北京市、石景山区三级事后质量抽查，验收合格。

（四）古城街道第五次全国经济普查基本情况

1.普查时点和时期：普查的标准时点为2023年12月31日。普查登记时，时点指标填写2023年12月31日数据，时期指标填写2023年数据（具体时间按照采购人要求执行）。

2.普查内容：普查的主要内容包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。

3.普查方法：

（1）清查方法：采取“地毯式”清查的方法，具体按照《普查单位清查办法》组织实施。

（2）普查登记方法：对法人单位、产业活动单位和个体经营户在全面清查的基础上进行普查登记。

4.普查对象及范围：

（1）普查对象：古城街道辖区内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。

（2）普查范围：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《三次产业划分规定》，普查范围具体包括：采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，公共管理、社会保障和社会组织等。

（3）普查数量：古城街道辖区内全部法人、产业活动单位及个体户，预计约8900家左右，具体以实际数量为准。

（五）项目成果

1.《石景山区古城街道第五次经济普查项目实施方案》电子版1份；

2.《石景山区古城街道第五次全国经济普查技术业务总结》电子版1份；

3.《石景山区古城街道第五次全国经济普查工作总结》电子版1份；

4.《石景山区古城街道第五次全国经济普查数据汇编》电子版1份、纸质版50份；

本项目产生的成果包括但不限于以上四部分内容，项目成果知识产权归属为采购人所有。

二、服务要求：

1.成交人需具备完善的管理制度和工作流程，具备较强的保障能力和应急服务能力，由成交人按投标方案及合同约定提供服务项目实施人员，在采购人指派下开展各项工作。

2.成交人具备履行项目的人才储备能力，能确保项目服务稳定，项目服务人员工作连续性。普查工作具有较强连贯性，需要项目服务人员稳定持续工作。服务项目期间，采购人不支持成交人为项目所有实施人员提供的年休假、婚假、产假等，项目服务人员因各种原因导致无法连续工作的，成交人负责提供补充或替换人员。

3.根据经济普查对人员需求，为保证各项工作在时间节点前足额完成，成交人需提供不少于40人的普查团队，其中古城街道经普办驻场人员不少于6人，普查员团队不少于34人，具体要求见三、岗位设置、人数及岗位要求。且须指定一名项目负责人，有团队管理经验，协助采购人完成管理工作。

4.服务人员需具有较强的团队协作能力、沟通能力、表达能力，工作责任心强；服从命令，听从指挥，遵守各项规章制度；具有信息安全及保密意识。

三、岗位设置、人数及岗位要求：

（一）驻场人员

| 岗位 | 人数 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- |
| 普查综合组 | 2人 | 任职要求： （1）本科及以上学历，具备管理学、统计学、社会学、经济学、新闻学等相关专业； （2）具备较强的沟通协调能力，具有较强的文字功底和公文写作能力，能熟练使用各种办公软件，可以独立撰写公文、信息、简报、纪要等材料； （3）具备相关的调查工作经验。 |
| 普查业务组 | 4人 | 任职要求： （1）大专及以上学历；计算机、统计学、经济学、会计学等相关专业优先； （2）具有一定的文字功底，公文写作能力，调查研究、分析能力，熟练使用word、excel、powerpoint，掌握数据库语言者优先； （3）具备相关的调查工作经验。 |

（二）普查员

| 岗位 | 人数 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- |
| 普查员 | 34人 | 任职要求： （1）年龄22-45岁，专科及以上学历； （2）具备较强的沟通能力，有经济调查经验。 （3）熟悉石景山区古城街道地域信息，能够接受长时间户外工作。 |

四、商务要求：

服务时间：自合同签订之日起1年（具体时间按照采购人要求执行）。

服务地点：石景山区古城街道。

服务标准：达到招标文件规定的服务需求，及国家、地方和行业现行规定合格标准。