合同编号：2023-fw-078

技术服务合同

| 项目名称： | 购买2023年排污许可证管理技术咨询服务费 |
| --- | --- |
| 委托方（甲方）： | 北京市昌平区生态环境局 |
| 受托方（乙方）： | 北京中环智云生态环境科技有限公司 |
| 签订时间： | 年 月 日 |
| 签订地点： | 北 京 |

技术服务合同

| 委托方（甲方）： | 北京市昌平区生态环境局 |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 刘浩军 |
| 项目联系人： | 芦苇 |
| 通讯地址： | 北京市昌平区科技园区白浮泉路15号 |
| 电 话： | 010-89701922 |
| 传 真： |  |
| 电子信箱： |  |
| 受托方（乙方）： | 北京中环智云生态环境科技有限公司 |
| 法定代表人： | 吕伟 |
| 项目联系人： | 韩旺 |
| 通讯地址： | 北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号院2号楼101三层306室 |
| 电 话： | 010-64696142 |
| 传 真： |  |
| 电子信箱： |  |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，就甲方委托乙方为  购买2023年排污许可证管理技术咨询服务费    项目提供技术咨询服务事宜达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 一、项目信息

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的项目信息如下：

项目名称：  购买2023年排污许可证管理技术咨询服务费

项目地点：  北京市昌平区

第二条  委托形式

为落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市控制污染物排放许可制实施方案》的通知（京政办发〔2017〕40号）、《依照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环境保护部令 第11号）和《排污许可管理条例》（国务院令第736号）要求，完成相关排污单位排污许可证发证、登记、变更、以及延续工作及排污许可证质量审核工作。

甲方委托乙方开展昌平区2023年新增排污许可管理单位排污许可证核发工作、根据企业情况和全市要求完成许可证延续、变更工作以及相关排污单位整改后变更审核工作，对已发证、限期整改、登记情况进行质量核查，对执行报告进行提交率审核及规范性审核，完成合同服务期内北京市生态环境局下达的其他排污许可任务的技术服务工作并支付相关的服务费用。

- 二、服务内容

第三条  服务期限

服务有效期为自合同签订之日起，至乙方全部完成甲方委托的技术服务工作止，具体服务期限不超过2024年  月   日。

第四条  服务内容

乙方作为甲方的服务提供商，提供进驻工程师2人，其中1人为中级工程师。需按照相关法律和规范标准规定、合同约定、北京市昌平区生态环境局要求，开展本合同项下技术服务工作，乙方应于2024年  月   日之前完成新增排污许可管理单位排污许可证核发工作、根据企业情况和全市要求完成许可证延续、变更工作以及相关排污单位整改后变更审核工作，对已发证、限期整改、登记情况进行质量核查，对执行报告进行提交率审核及规范性审核，2023年约涉及20家新增企业，184家延续变更企业，283家企业的质量复核和执行报告审核，完成合同服务期内北京市生态环境局下达的其他排污许可任务的技术服务工作。

主要工作内容涉及以下方面：

（1）排污许可启动阶段：a. 根据2020年发证企业名单，梳理涉及延续的企业名单及对应延续期限；b. 根据2022年发放整改通知书的企业名单，梳理2023年整改项到期企业名单及对应整改期限；对已完成发证、限期整改、登记企业名单进行梳理；对涉证排污单位提供技术咨询及相关指导。

（2）排污许可证核发阶段：依照行业技术规范、标准以及环评文件、验收文件，管理条例等，对企业提交的排污许可申报材料进行完整性、规范性审核，审核内容包括但不限于：排污单位基本信息，主要产品与产能信息，主要原辅材料及燃料信息，废气、废水等产排污环节和污染防治设施信息，废气废水类别、污染物及污染治理设施信息，大气、废水（直接、间接）排放口基本情况，废气、废水污染物排放执行标准、大气污染物有组织、无组织排放，大气、废水排放总许可量，自行监测及记录信息表，环境管理台账信息；同时，对企业提交的附件部分进行审核，包括排污许可申请前信息公开说明表、承诺书、生产工艺流程图、总厂区平面布置图、申请许可量计算说明、环评批复文件及其他相关证明材料；对申请单位，开展现场审核。负责许可证正副本2套的印制和档案材料整理工作。

（3）负责答疑、系统测试和使用、培训等日常事务。设立专人专线，负责排污许可相关答疑。对企业提出的问题进行解答，指导企业填报。同时，建立相关工作群，多途径接受企业的相关咨询；总结好经验、好做法，整理排污许可管理平台（企业端、管理端）存在的有待优化改进的问题，及时反馈，以便于平台优化和完善。

（4）负责已发放排污许可证的变更审核。根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）及《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）要求，在排污许可证有效期内，排污单位名称、地址、法定代表人或者主要负责人等正本载明的基本信息、因排污单位原因许可事项发生变更的，排污单位在原址内新、改、扩建项目开展环境影响评价的，需要变更排污许可证。对排污单位申请上述事项变更的，乙方负责对申请材料进行审核。

（5）负责对已发证、限期整改、登记情况进行质量核查，对执行报告进行提交率

审核及规范性审核，并按照市级文件要求指导项目单位开展整改工作。

第五条  项目成果及验收条件

- 项目成果

乙方应在     年  月  日前提交《新增许可证发放企业、许可证延续与变更企业的排污许可证申请材料审核意见》纸质版一式【1】份，电子版一式【1】份。《昌平区排污许可证发证、限期整改、登记企业质量核查意见和执行报告规范性审核意见》纸质版一式【1】份，电子版一式【1】份。经甲方验收合格。

- 验收条件

乙方在规定的时间内完成辖区内企业许可证的核发（含新增、延续与变更）工作，需符合《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求（如有变更，以变更后为准），并满足国家和北京市生态环境局要求。

- 甲方在合同正式签订后，根据《北京市生态环境局办公室关于做好排污许可证提质增效工作的通知》和《关于开展2023年排污许可证质量、执行报告审核工作的通知》的要求，对乙方工作在服务期内的第三个季度的首月进行中期质量审核，抽查比例为已完成项目工作任务的50%；

- 合同到期完成全部工作后，组织专家进行验收工作并对全部工作任务进行质量复核，抽查比例为全部项目工作任务的50%；

（3）验收合格的，甲方在验收合格单上签字；验收不合格的，乙方应当在10日内进行返工或调整，并重新提交甲方验收直至通过为止。

第六条 甲方协作内容

为保证乙方技术服务工作有效实施，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1、技术资料

甲方在不违反国家相关法律法规政策的前提下，自本合同签订生效之日起10个工作日内，向乙方提供乙方要求的与本项目技术服务相关的最新正式纸质和电子版技术文档。乙方应于收到之日起5个工作日内对甲方提供资料进行核查并提出书面待补充或异议清单，逾期未提出书面意见的，视为乙方认可甲方提供的资料完整无误。

2、工作条件

甲方应为乙方提供本项目技术服务工作所必须的相关工作条件，包括培训场地、会议组织等。

- 三、服务费用及支付方式

第七条  服务费用及支付方式：

1、技术服务费用总额（含税款）为：¥ 1200000（大写：壹佰贰拾万元整 ）。除此之外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付任何其他费用。

2、合同款项支付：

（1）自双方签订合同之日起5个工作日内，乙方向甲方支付本合同金额的5%，作

为履约保证金，即¥60000元，人民币（大写）：陆万元整 。

（2）合同签订生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%，即480000 元，人民币（大写）：肆拾捌万元整）。

（3）甲方对乙方完成中期质量审核后，依据合格率进行付款。若抽查合格率为100%，则支付合同总额的20%，即240000元，人民币（大写）：贰拾肆万元整；若抽查合格率为95-99%，则支付合同总额的18%，即216000元，人民币（大写）：贰拾壹万陆仟元；若抽查合格率为90-94%，则支付合同总额的16%，即¥192000元，人民币（大写）：拾玖万贰仟元；若抽查合格率为80-89%，则支付合同总额的14%，168000元，人民币（大写）：拾陆万捌仟元；若抽查合格率为80%以下，则支付合同总额的10%；120000元，人民币（大写）：拾贰万元整。

（4）乙方完成合同全部工作后，甲方组织专家验收并对整体工作进行质量复核，在通过专家评审验收会的基础上，依据质量复核合格率支付项目尾款。若抽查合格率为100%，则支付合同总额的40%，即480000 元，人民币（大写）：肆拾捌万元整）；若质量复核合格率为95-99%，则支付合同总额的36%，即432000元，人民币（大写）肆拾叁万贰仟元；若质量复核合格率为90-94%，则支付合同总额的32%，即384000元，人民币（大写）叁拾捌万肆仟元  ；若质量复核合格率为80-89%，则支付合同总额的28%，即336000元，人民币（大写）叁拾叁万陆仟元；若质量复核合格率为80%以下，则支付合同总额的20%，即240000，人民币（大写）贰拾肆万元整。同时甲方退回乙方履约保证金

（5）甲方每次付款前，乙方均应根据甲方要求向甲方提供等额合法有效的正式发票，否则，甲方有权拒绝付款且无需承担任何责任。

（6）乙方确认其有效收款账户如下：

户  名：北京中环智云生态环境科技有限公司

税  号：91110113MA01LR9J95

账  号：35460188000049963

开户行：中国光大银行股份有限公司北京望京西支行

（7）本合同款项为财政资金，因财政拨款进度导致甲方迟延付款的，不视为甲方违约，付款时间相应顺延。

- 四、甲乙双方权利及义务

第八条 甲方权利及义务

1、甲方有权了解项目进展情况，乙方应安排对接人员根据甲方要求采取书面或口头方式及时将项目进展情况告知甲方。

2、甲方有权对乙方提供的服务工作提出质疑，并有权要求乙方对提供技术服务过程中存在的问题进行整改，乙方应针对甲方提出的质疑、整改要求及时给予甲方书面回复或整改报告。

3、甲方有权对乙方开展工作进行监督检查和考核验收。

4、甲方应向乙方提供该项目所需的相关数据及资料，并保证所提供的数据、资料的准确性有效性。若甲方所提供的数据、资料有严重缺陷，影响乙方工作进展和质量的，造成的影响及后果由甲方承担。

5、甲方应尊重事先确定的项目方案或应采用的技术，若因甲方原因造成方案变更或采用技术变更导致乙方工作量增加的，甲方应就实际发生的工作量，支付乙方费用。

6、甲方认为乙方工作人员不符合要求的可要求乙方予以更换。

7、甲方需根据合同的约定及时向乙方支付项目经费。

第九条 乙方权利及义务

1、合同履行期间，乙方应确保向甲方提供的服务及服务成果符合国家相关法律法规及政策的规定，如出现违法内容或知识产权纠纷或侵犯第三方合法权益的任何情形，由乙方承担全部责任，由此给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

2、乙方应按照合同约定及甲方要求开展工作，并在本合同约定的期限内完成相应的委托工作。

3、乙方应根据不同阶段工作需要，以书面形式向甲方提供相关资料和数据。如乙方提供资料和数据不符合约定条件的，甲方可以延迟付款、减少付款或者停止付款，并不承担任何责任。

4、由于乙方延迟提交相关资料和数据或提供的资料和数据不符合合同约定条件的，造成的后果由乙方承担。

5、由于乙方原因造成方案变更导致原项目目标无法实现时，造成的影响及后果由乙方承担。

6、合同履行期间，乙方应向甲方提供相关专业咨询等服务；对于甲方提出修改或补充意见，乙方须积极配合解决。

7、乙方承诺其自身及其为甲方提供服务的员工具备完成本合同项下委托事项的资质，直至合同履行完毕。

8、未经甲方书面事先允许，乙方不得将本协议项下义务转包或分包给第三方。

9、乙方有义务配合甲方或相关单位根据工作需要，对其提供服务情况及项目服务费支出、使用情况进行的监督和检查，出现问题的应及时整改。

10、如因乙方或乙方人员原因，给甲方、自身或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。

11、乙方应成立项目工作组完成本合同项下的项目内容。项目成员名单于签订本合同之日起【10】日内报备给甲方。原则上应保持项目成员的稳定，项目联系人或其他项目成员确需变更的，应提前【10】日书面告知甲方。

第十条 违约责任

1、甲乙双方均应严格遵守本合同，任何一方违约的，均应承担违约责任，并应赔偿因此给对方造成的全部损失。

2、如甲方无故逾期支付服务费用，每逾期一日，应按已支付部分费用或应付未付部分费用（就低原则）的2%向乙方支付违约金。逾期超过10日的，乙方有权解除本合同，甲方应按已支付部分费用或应付未付部分费用（就低原则）的2%向乙方支付违约金。

3、如乙方违约，乙方应全额退还已收服务费用，并按合同总额的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

乙方逾期提供服务或项目成果超过10日，或乙方拒不按照甲方要求进行整改，或乙方整改后仍不符合甲方要求的，乙方除按前款规定承担违约责任外，甲方有权解除本合同。

4、乙方不接受甲方和相关审计部门对本项目进行监督检查的，或经检查发现存在违法违规情况的，按照国家和北京市有关规定处理。

5、除双方协商一致或本合同另有约定外，任何一方不得擅自解除合同。一方擅自解除合同的，应向另一方支付合同总额20%的违约金。

6、甲方有权从应支付给乙方的服务费用中扣除乙方违约金、赔偿金。

第十一条  知识产权与保密

1、知识产权

乙方完成本合同所委托的工作，形成的所有成品及相关资料和数据的知识产权归属甲方所有。

2、保密

乙方应按下列要求严格履行保密义务：

（1）保密内容：包括但不限于甲方向乙方提供的与本项目技术信息和经营信息相关的所有纸质和电子版技术文档、项目成果以及乙方因履行本合同所接触的其他项目信息。未经甲方事先书面允许，乙方不得将前述保密信息向第三方泄露，亦不得用于本合同外其他任何项目。

（2）涉密人员范围：乙方全部工作人员。

（3）保密期限：永久。

（4）泄密责任：全额退还已收服务费用，并按合同总额的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

- 五、合同生效、终止、变更与结束

第十二条 本合同需经甲乙双方加盖单位公章，并且要有双方单位法人代表或由法人代表授权的委托代理人的签字方为有效；本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（并盖章）的日期为准。

第十三条 若乙方发生下述情形之一的，甲方有权书面通知乙方解除本合同，而不承担任何违约责任，同时乙方应全额退还已收服务费用，并按合同总额的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

1、乙方进行破产或破产和解的程序；

2、乙方有转移资产、抽逃资金或其它丧失声誉及履约能力之情形；

3、乙方严重违反本合同规定义务，经过甲方要求限期改正，而未改正者；

4、乙方逾期递交项目成果文件达10日的；

5、本合同规定或其他法律法规规定甲方有权解除本合同的。

第十四条 若甲方发生下述情形之一，乙方有权书面通知甲方解除合同，而不承担任何违约责任，同时甲方将支付乙方至该书面通知发出日止乙方为甲方提供的技术服务工作相对应的服务费。

1、甲方提出根据当时国内外技术条件显然不可能实现的要求，协商未果时；

2、甲方提出违反国家相关法律法规规定的要求，经乙方提醒，甲方拒绝接受时；

3、甲方严重违反本合同规定义务，经乙方书面催告30日内拒不纠正，致使合同无法继续履行的；

4、本合同规定或其他法律法规规定乙方有权解除本合同的。

第十五条 合同终止后果

（1）本合同终止后，乙方应当于甲方指定期间内返还甲方所有保密资料、信息，不能返还的予以销毁。

（2）本合同因乙方原因终止，乙方应全额返还甲方已支付给乙方的技术服务费用，并承担相应的违约责任。

（3）本合同因甲方原因终止，甲方将支付乙方至终止之日止乙方为甲方提供的技术服务工作相对应的服务费，甲方享有乙方已交付的技术方案等技术文件的所有权及其所含有的知识产权。

第十六条 合同变更

合同生效后，甲方或乙方需变更合同内容时，需经双方协商同意后，签订书面补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

第十七条 合同履行完成

甲乙双方完成本合同约定全部义务之日，本合同自动终止。

- 六、其他

第十八条  争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、因本合同产生的一切纠纷，双方应协商解决。协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

第十九条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。项目范围、工作内容有重大变更的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在确认签收之日起10日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

第二十条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 芦苇（联系方式： 89701922 ）为甲方项目联系人，乙方指定韩旺 （联系方式： 13661259397 ）为乙方项目联系人。

第二十一条  双方确定，甲乙任何一方因受不可抗力的影响而不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关机构证明以后，按其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或部分免除履行合同的义务，或延期履行合同。双方对此互不承担违约责任。发生不可抗力乙方应采取合理措施减少损失，否则就扩大损失部分不能免除责任。

不可抗力是指动乱、台风、地震、水灾等以及双方同意的不可预见的情况。

第二十二条  双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，按国家行业规范用语及行业习惯用语解释。

第二十三条  双方约定本合同其他相关事项为： 无 。

- 七、附则

第二十四条  本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

第二十五条  本合同如有未尽事宜，可经双方协商签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同有冲突或不一致之处，双方约定以补充协议为准。

（此后无正文。）

（本页无正文，为合同之签署页。）

| 甲方（章）：北京市昌平区生态环境局 法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式： 89701922 开票信息 开户银行： 工商银行北京城关支行 税号： 11110221000102752J 账号： 地址：北京市昌平区白浮泉路15号 电话: 69746293 邮政编码： | 乙方（章）：北京中环智云生态环境科技有限公司 法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式： 13661259397 账户信息 开户银行： 中国光大银行股份有限公司北京望京西支行 税号： 91110113MA01LR9J95 账号： 35460188000049963 地址： 北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号院2号楼101三层306室 电话：010-64696142 邮政编码：100029 |
| --- | --- |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |