编号：

北京市建设工程施工合同

发 包 方： 北京市石景山区人民政府八角街道办事处

承 包 方： 中基博业(北京)建筑工程有限公司

工程名称：八角街道景阳东街第一社区环境改造提升工程

工程地点： 八角街道景阳东街69号院、67号院

建筑面积：    /      平方米；层数：    /

结构类型：    /         ；檐高/跨度：   /          米

批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）_________________

承包范围：  工程量清单作为合同附件附后

承包方式： 施工总承包

质量标准：  合格

施工现场安全生产标准化管理目标等级：     /                                  工程承包造价（金额大写）：叁佰玖拾陆万肆仟伍佰捌拾捌元伍角玖分

￥： 3964588.59元

（贴印花税票处）

北京市建设工程施工合同协议条款

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
第1条 工期

1.1 本合同工程定于  2024  年  9  月  26  日开工；于  24 年 11  月    24日竣工。合同工期日历天数为  60   天 。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为  60   天。

1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：      /

/

/

/

1.3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：         /

/

/

/

第2条 图纸

发包方于      年     月     日，向承包方提供     套图纸。

第3条 发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：          ；承包方项目经理姓名：   尹瑞娟    。

第4条 发包人工作
　　开工前办理完毕地上障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后______天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后_______天内予以确认。

第5条 承包人工作
　　5.1 每月______日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。
　　5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物 (含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后________天内向发包方提交施工组织设计 (或施工方案)和进度计划。
　　承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

5.3本工程施工质量应符合国家和本市有关法律法规的规定。承包方供应的建筑材料、建筑构配件和设备必须符合国家与本市相关标准、规定和设计文件要求。在组织项目建设时，承包方需做到如下：

1.依法取得承包工程的相应资质或具备相应条件。

2.按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，进行施工、竣工、交付，并在缺陷责任期及保修期内对工程缺陷承担维修责任。

3.委派具备相应岗位资格的管理人员与施工人员，严格按照法律法规及相关标准开展工程建设活动，确保施工安全。

4.按照安全生产法律、法规及相关标准要求，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安全生产费用按规定规范计取及使用。

5.在现场应配备不少于1名安全生产管理人员，负责对施工现场的施工作业、使用材料、进场人员、场地管理措施等进行监督。

6.依据有关法律法规、技术规范等编制施工组织方案，严格落实各项安全生产措施，使用符合安全生产要求的安全防护用品。加强施工现场的管理，施工现场采取合理方式封闭管理，设置护栏围挡、警示标志等安全防护措施，严格核查进出手续，严禁无关人员进入。

7.加强对施工作业人员的安全生产及消防培训教育，禁止安全生产培训教育不合格的人员上岗作业。

8.对施工作业人员进行安全生产作业交底，保证施工作业人员充分了解施工作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施。

9.涉及电焊施工、高处作业、临时用电、吊装作业、有限空间监护作业等特种作业的，应当安排依法取得特种作业操作证的人员从事相关作业。

10.涉及挖掘作业的，施工单位应制定地下管线保护方案，落实保护措施，防止发生施工破坏地下管线事故。

11.施工现场涉及使用危险化学品或其它易燃、易爆、易挥发（含汽、柴油）等危险物品的，应当严格按照《危险化学品安全管理条例》和《北京市限额以下小型工程安全管理联席会议办公室关于加强限额以下小型工程施工现场危险物品安全管理的通知》（京建发〔2023〕252号）等本市相关规定管理。

12.负责安全文明施工和环境保护工作，遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定，贯彻北京市建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。

13.承包方不得将本工程转包和违法分包，应按照相关规定及时支付工人工资。

第6条 工程质量检查及验收。
　　6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。竣工验收不合格的，发包方应通知承包方进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由承包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。
　　6.2 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。
　　承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任,质保期为 2 年.

第7条 设计变更及合同价款的调整
　　7.1 施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。
　　7.2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:   不调整。

第8条 工程价款及结算
　　8.1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，合同付款和支付时间结合项目实际情况按下述方式进行支付:

1.施工合同签订后，委托人向受托人支付签约合同价的30%作为首付款；

2.工程竣工并经验收合格后，委托人向受托人支付签约合同价的50%；

3.结算审计完成后，竣工结算经委托人所在区财政部门审计并经承包人签字盖章后，支付至审定结算金额的97%（结算金额*97%-已付金额），剩余3%作质保金。

4.本项目缺陷责任期满后（缺陷责任期为24个月）由受托人提出申请，经委托人确定已经完全履行了缺陷维修责任和义务的，根据受托人提交的返还质量保证金的申请及缺陷责任期内工程维修的实际情况，在受托人提出申请后20个工作日内支付据实结算后质量保证金的剩余部分（无息）。

5. 经委托人确认在受托人按照委托人要求完成结算审计后，委托人向受托人办理结算。当合同总价未超过财政评审金额时，最终结算金额以合同总价为准:当合同总价超过财政评审金额时，最终结算金额以财政评审金额为准。

6. 涉及财政拨付资金需根据财政拨付进度及审批流程进行支付，如发包方因此未按约定时间付款的，则付款时间相应顺延，发包方无需因此承担违约责任。

第9条 材料设备的供应。

9.1 发包方按双方约定的合同附件清单(附后)供应材料设备，如与清单不符时，承担相应违约责任。
　　9.2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。
　　9.3 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

第10条 争议 
　　 发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：
     第一种争议解决方式:向             仲裁委员会申请仲裁; 
     第二种争议解决方式:向_石景山区人民法院起诉。

双方约定按第   二   种争议解决方式解决。

第11条 违约 
　　发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
　　 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第12条 合同份数。 本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本肆 份。

第13条 补充条款如下：

1.承包方（乙方）要做到文明施工、环保施工、安全施工，严格落实环保措施，严格落实安全防范措施，及时为参与施工作业人员购买人身意外险，并对施工过程中的安全问题负全责。

2.承包方要按监理、中介审计公司要求，完善施工资料，留存好施工前、中、后对比相片。

3.工程结算最终以结算审计报告(含复审)为依据，且本项目所有费用（二类费、预备费、建安工程费）不能超过项目批复概算总费用（批复概算以上级主管批复费用为准）。

4.本工程原则上不进行洽商。如出现特殊情况，其变更、签证的计价要严格执行合同中的经济条款，且洽商增加费用不能超过项目批复总费用，如出现报价中的相同项目时，按清单中的综合单价执行计价方式执行。如没有报价中的项目报价，则双方商定，按北京现行市场价格执行。 变更洽商报价中没有相同子目有相似的可以参考相似的，没有相似的按照北京市现行清单规范、定额进行调价。

5.工程使用材料设备，必须符合同家规定，使用环保材质。若因施工材质不合格，造成的后果由承包方负全责。

6.承包方绝不能因工程项目没进行结算等情况而出现拖欠工人工资问题。若出现工人讨薪情况，甲方有权直接从工程款中支付。

7、房屋建筑工程质量保修书、八角街道景阳东街第一社区环境改造提升工程施工安全及维稳协议作为本合同附件，发包方和承包方应共同遵守。

本合同订立时间：2024  年 9 月 26 日(即日起生效)

（以下为签章页，无正文）

| 发包方 （章） |  | 承包方 （章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： |  | 地 址：北京市昌平区管厂路28-11号至28-20号1层28-20 |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： |  | 电 话：13810500731 |  |
| 开户银行： |  | 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行 |  |
| 账 号： |  | 账 号：91490078801900001813 |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码：102200 |  |

房屋建筑工程质量保修书

发包人：  北京市石景山区人民政府八角街道办事处

承包人：  中基博业(北京)建筑工程有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对八角街道景阳东街第一社区环境改造提升工程（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

外窗工程为 5 年，外窗防渗漏为 5 年；

装修工程为   2 年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为 1  年；

供热与供冷系统为   1 个采暖期、供冷期；

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1   年；

其他项目保修期限约定如下：   1  年。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起12小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所产生的费用由承包人承担。。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其 他

双方约定的其他工程保修责任事项：     /   。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                （公章）   承包人：                 （公章）

法定地址：                        法定地址： 北京市昌平区管厂路28-11号至28-20号1层28-20

法定代表人或其                     法定代表人或其

委托代理人：            （签字）  委托代理人：                 （签字）

电话：                               电话：  13810500731

传真：                               传真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司昌平支行

帐号：                               帐号： 91490078801900001813

邮政编码：                           邮政编码： 102200

八角街道景阳东街第一社区环境改造提升工程

施工安全及维稳协议

甲方：北京市石景山区人民政府八角街道办事处

乙方：中基博业（北京）建筑工程有限公司

甲乙双方本着对居民、政府、企业高度负责的精神，牢固树立“安全重于泰山，稳定压倒一切”和安全发展理念，切实增强工程施工期间信访维稳和安全生产工作的责任感和紧迫感，排查各种安全隐患和不稳定因素，制定相应措施，狠抓落实，全面消除安全隐患，确保工程施工顺利进行，维护双方共同利益，依据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》、《北京市建设工程施工现场管理办法》，经双方协商一致，特签订本协议：

一、甲方权责：

1、遵守国家法律法规和行业规章，依法委托监理单位按照规定对乙方进行施工安全管理；

2、甲方负责督查乙方落实施工安全管理工作，并有权检查核验乙方施工资质、安全生产许可证和特种作业人员上岗证书、安全技术措施、安全施工方案以及相关人员上岗前安全教育培训情况；

3、甲方应按照财政资金到位情况及时向乙方划拨工程进度款项（包括安全、文明施工费），并督促乙方保障安全生产资金投入，按时兑现民工工资，避免因乙方拖欠农民工工资诱发社会不稳定因素；

4、甲方发现乙方在施工过程中存在重大安全隐患或未在规定期限内整改不安全隐患，有权要求乙方暂停施工进行整改；

5、甲方有责任协助乙方共同做好辖区内因项目施工引发的矛盾纠纷的化解工作，对于已经产生的矛盾纠纷，甲方作为施工主体要积极协调，乙方责任单位及相关施工队要主动配合甲方，做好矛盾化解工作；

6、甲方在工程实施过程中应开展经常性的工程质量、安全及施工维稳情况检查。

二、乙方权责：

1、乙方负责施工现场的安全管理工作，确保施工安全，自觉遵守国家、地方有关工程建设相关的法律法规及行业规定，完备施工资质、安全生产许可、安全技术措施、安全生产管理机构及配备相应的专职安全生产管理人员，并根据工程特点制定安全生产实施方案和应急预案，及时向甲方提交安全监督档案材料，协助甲方办理安全监督备案手续；

2、乙方须严格按照施工组织设计、安全技术方案及行业操作规程组织施工；切实落实安全生产资金投入，必须对施工人员进行上岗前安全生产教育培训和每日班前教育，必须保证特种作业人员持证上岗，施工人员进入施工现场必须佩戴安全防护用品。

3、乙方接受甲方及监理单位的安全指导及检查，并加强对施工现场重点部位、岗位、专业、季节性、高处作业等安全检查，按时保质保量完成提出的整改；对存在的重大风险的地方，如用水、用电、机械使用、物资搬运、设施设备安装等，未完成安全措施的，必须停止作业，待整改完毕，隐患彻底排除方能开工（或继续）作业。

4、加强施工现场安全管理，发生安全生产事故及时向甲方及规定的单位和部门上报，并按规定处理。

5、乙方须保证施工现场的整洁卫生，确保现场人员的食宿安全，避免由此出现安全问题。

6、加强对从业人员日常管理，做到遵纪守法，杜绝发生违法行为及其造成的人身伤亡事件。

7、乙方要严格遵照施工合同，避免矛盾纠纷的产生。乙方在施工中坚持“按图施工”的原则，严格遵守施工规范，认真执行已制定的施工方案，不得随意改动、不得私自答应住户接、推、扩等各种不符合规定的要求。对于由此引发的矛盾纠纷、延误工期等问题，乙方要承担相关责任；

8、施工过程中，乙方要文明施工，不扰民、不野蛮施工，同时做好施工队的管理工作，细化施工过程中的维稳责任，责任到人，逐级负责；

9、对于甲方转发的由市、区政府或其他机构办理的信访单据，乙方应在规定的时间内，按照要求以书面形式反馈至甲方；

10、乙方对由施工引发的信访问题进行及时处理，不激化矛盾，对于因乙方原因造成的居民上访事件，乙方应负责处理。

三、其他：

1、开工前，甲、乙双方要各自做好本职工作。甲方做好前期基础性工作，全面、详尽了解真实情况，组织好相关施工交底工作。乙方在开工前了解项目相关资料，符合开工条件后方可施工，如施工遇阻立即报告，避免施工矛盾升级。

2、施工前，甲方向乙方现场管理人员做安全交底和维稳事项说明。

3、为了减少12345市民热线投诉，达到为市民服务让市民满意的目的，乙方积极配合解决居民正当合诉求，若因乙方原因造成居民损失的，未按时间节点及时进行修复、赔偿的，甲方有权处置，所产生费用由乙方承担，甲方也可直接从该项目工程款中扣除、且无需乙方确认。

四、本协议作为施工合同附件一并保存，同时生效。本协议一式陆份，甲方肆份、乙方贰份。

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　 乙方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：　　　　　 法定代表人（委托代理人）：

年  月  日                            年  月  日