2024年学位承载力提升信息化项目-北京教育科学

研究院丰台实验小学舞台设备采购项目

采购合同

甲方（买方）：北京教育科学研究院丰台实验小学

乙方（卖方）：北京艾美莉科技有限公司

签订日期：      年     月      日

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，遵循自愿、公平、诚实信用、平等互利的原则，经双方协商一致，就甲方向乙方采购货物相关事宜达成如下一致，以资共同遵守。

- 采购内容

2024年学位承载力提升信息化项目-北京教育科学研究院丰台实验小学舞台设备采购项目（项目编号：11010624210200016422-XM001），采购内容包括： 多功能厅定制大屏、多功能厅灯光照明、多功能厅音响及舞台灯光和会议室音响（以下简称“货物”或“产品”）。

- 合同价款、期限及实施地点

- 合同总金额为：人民币 玖拾叁万贰仟捌佰   元整（大写）， 即¥ 932800 元（小写）。合同总金额已包含乙方为履行本合同所需的一切费用，固定不可调整。合同总价已综合考虑货物成本、利润、制造、包装、仓储、保管、运输、保险、装卸、搬运、税费、质量保证责任、售后服务等全部费用，以及合同履行期间各种因素造成的价格上涨。

- 合同期限：自合同签订之日起40天完成送货、安装、调试并交付使用

- 项目实施地点：  北京教育科学研究院丰台实验小学

- 付款方式

1、本合同费用分两次支付：

a.合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付预付款，为合同总价款的70%，即人民币   陆拾伍万贰仟玖佰陆拾元整（小写：  ¥652960  元）。乙方收款时为甲方开具等额正规发票。

b.安装验收合格后，乙方向甲方指定账号汇入合同总价款的10%作为质量保证金（即人民币玖万叁仟贰佰捌拾元整，小写：  ¥93280  元），质保金一年后无质量问题无息退还，甲方退还质保金不减轻或免除乙方应承担的质量责任及保修责任；甲方收到质量保证金后支付乙方剩余30%合同款，即人民币  贰拾柒万玖仟捌佰肆拾元整（小写：  ¥279840   元）。乙方收款时为甲方开具等额正规发票。

2、乙方收款账户信息：

户名：北京艾美莉科技有限公司

开户行：北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行霍家营分理处

账号：0615010103000019166

四、交货事项

1、由乙方指定物流公司及运输方式，发货前一周甲乙双方协商经甲方确认后再发货。

2、乙方须于本合同签订后 20日内将货物送达甲方指定现场，并在 15个工作日内安装完毕。

3、乙方按本合同约定向甲方完成交货前产生的全部费用由乙方承担，货物毁损、灭失的风险自完成交货时转移至甲方。

五、质量标准及包装标准：

1、乙方提供的货物应当符合相关国家标准、地方标准或行业标准；若前述标准之间有差异，乙方须无条件执行较高标准。

2、乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合本合同规定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、产品包装以出厂时的包装为准，并保证运输过程中不因运输不当而导致包装破损，进而导致包装内商品破损。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

六、货物验收、安装调试及交付使用

1、初步验收：甲方收货人需在收到产品后3个工作日内按合同要求进行验收。经检查对产品的品牌、原厂商、使用许可证、规格型号、数量、外包装，以及乙方提供的验收清单均无异议的，甲方需在验收清单中签字，甲方签字仅视为对所收产品的数量及外观瑕疵进行确认，并不代表对所收产品验收合格。乙方应于交付产品的同时，一并向甲方提供产品合格证书、使用说明书、质量保修书等附随资料，以及相关备品、配件，否则，甲方有权拒绝接收产品，乙方按本合同约定承担逾期供货违约责任。

2、甲方对收到的产品有异议时，应先妥善保管产品，并在收到产品之日起5个工作日内以书面形式通知乙方。乙方收到正式异议书后应立即进行复查。经查实后如确属产品问题，乙方在五日内发出同意退换货的书面通知，按甲方要求于三日内完成产品退换货（包括拟退、换产品撤场以及新产品进场）。若乙方未能在约定的时间内完成退换货服务，每逾期一日，应按照合同总价款的10%向甲方支付违约金。逾期超过7日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价款的30%向甲方支付违约金。

3、安装调试：

（1）安装调试责任：乙方应负责产品的安装调试工作，确保产品能够正常运行并满足甲方的使用需求。安装调试过程中所需的工具、设备、材料等均由乙方自行提供；乙方应按照国家相关标准及行业规范进行安装调试，并遵守甲方现场的安全管理规定。在安装调试过程中，如因乙方原因造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，乙方应承担全部赔偿责任。

（2）安装调试时间：乙方应在产品到货后3日内开始安装调试工作，并在15日内完成产品的安装调试，确保产品正常运行。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致产品调试时间延迟，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。经双方协商一致后，可适当延长安装调试时间。若乙方未能在约定时间内完成安装调试工作，每逾期一日，应按照合同总价款的10% 向甲方支付违约金。逾期超过7日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价款的30% 向甲方支付违约金。

（3）安装调试人员：乙方应派遣具备专业技术能力和丰富经验的安装调试人员进行产品的安装调试工作。安装调试人员应遵守甲方现场的管理规定，不得影响甲方的正常工作教学秩序。乙方应确保安装调试人员具备相应的资质证书和从业经验，并在安装调试前向甲方提供安装调试人员的名单、资质证书等相关资料。

（4）安装调试过程中的配合：甲方应为乙方的安装调试工作提供必要的协助和配合，包括但不限于提供安装调试场地、电源、水源等基础设施等。乙方应在安装调试前与甲方进行充分沟通，了解甲方的需求和现场情况，并制定详细的安装调试方案。安装调试方案应经甲方审核同意后实施。

（5）安装调试后的验收：产品安装调试完毕后，乙方应通知甲方进行验收。验收应按照合同约定的质量标准和验收方式进行。甲方应在接到乙方验收通知后的3日内组织验收。如甲方在验收过程中发现产品存在质量问题或不符合合同要求，应及时通知乙方进行整改。乙方应在接到甲方通知后的3日内完成整改，并再次通知甲方进行验收。若产品经两次验收仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价款的30%向甲方支付违约金。

（6）培训：产品安装调试完毕并经甲方验收合格后，乙方应免费为甲方提供产品的操作培训，确保甲方操作人员能够熟练掌握产品的使用方法和维护技巧。培训内容应包括产品的操作方法、维护保养、故障排除等方面。培训方式可以为现场培训或远程培训，具体方式由双方协商确定。乙方应在培训结束后向甲方提供培训资料，包括设备操作手册、维护保养手册等。4、甲方对产品的验收合格不能减轻或免除乙方的产品质量责任。

5、交付使用：

（1）投入使用前的准备：乙方应在完成安装调试后，对甲方的操作人员进行培训，使其熟悉产品的操作方法、注意事项和维护保养要求。乙方应协助甲方制定产品的使用管理制度和安全操作规程，确保产品在使用过程中的安全和稳定。在产品投入使用前，乙方应与甲方共同进行一次全面的检查和测试，确保产品各项性能指标正常，无潜在故障和安全隐患。

（2）交付验收：初步验收合格，完成投入使用前的准备工作后1日内，双方进行最终验收，以确定产品是否能够正常投入使用并满足甲方需求。

（3）使用保证：自产品交付并经最终验收合格之日起，乙方应按照合同约定的质保期为产品提供质量保证服务。在质保期内，如产品出现质量问题，乙方应及时免费维修或更换。乙方应确保产品在正常使用条件下能够稳定运行，满足甲方使用需求。

七、售后服务

1、乙方提供的货物质量保证期为  3年（若产品生产厂家承诺的质保期期限超过双方约定期限的，按生产厂家承诺执行），质量保证期自货物交付甲方使用之日起计算。由于货物质量问题或在运输、安装过程中造成的损坏由乙方免费维修或更换（甲方要求直接更换新产品的，乙方应只换不修），质保期内，乙方提供免费的维修保养服务（即甲方无需承担材料及配件费、上门服务费、维修费、交通费、餐饮费等维修保养所需的一切费用，甲方人为损坏的除外）。

2、在质量保证期内，乙方接到甲方提出的质量技术服务要求后24小时内予以处理，否则甲方有权委托第三人对货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用乙方承担。

3、在质保期外或非质量问题引起的维修，乙方只收取成本费。

4、乙方售后服务电话：13311363384

八、甲方的权利和义务

1、乙方交付的货物不符合合同约定或质量不达标，甲方有权拒绝接受货物或要求乙方更换、退货，直至解除本合同。

2、甲方在供货后发现任何问题需要乙方处理时，有权要求乙方及时派相关工作人员前来解决。

3、乙方将货物送至甲方指定地点后，甲方有义务提供必要的协助和配合验收。

4、甲方应按合同规定的期限及时支付货款。

九、乙方的权利和义务

1、乙方有权利要求甲方按时支付货款。

2、乙方应按照办公家具采购明细表所列货物品目、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货，不得擅自更改。

3、乙方必须保证按照合同的约定为甲方免费上门安装、调试至正常使用。

4、乙方有义务严格执行国家的“三包”政策，在质保期内及时维护，为甲方及实际使用方提供快捷、方便的售后服务保障。

5、货物出现问题时，乙方应在接到甲方通知后及时派人到甲方处理，无条件予以更换或退货，也可根据问题的严重程度，采取货款折扣等方式进行处理。乙方经催告不来处理或经处理、退、换货仍不能实现合同目的的，甲方可以解除本合同，并有权向乙方追索相应损失。

6、乙方提供的货物必须保证不侵犯任何第三方的专利、商标等知识产权，如乙方提供的货物因涉及专利、商标侵权案件而将甲方涉入诉讼的，乙方应承担全部责任及费用，如甲方因此承担责任的，甲方有权向乙方追偿。

7、乙方在货物运输、装卸并指派工作人员安装、调试设备过程中，如发生人身伤害及财产损害事件与甲方无关，乙方承担一切赔偿责任，如甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿并赔偿甲方一切经济损失。

十、违约责任

1、甲方无故逾期付款，自逾期之日起，每逾期一日，应以应付未付款为基数，按照日万分之五的标准向乙方支付逾期付款违约金。

2、乙方逾期交货，自逾期之日起，每逾期一日，乙方须以逾期货物对应价款为基数，按照日万分之五的标准，向甲方支付逾期交货违约金，甲方有权从未付合同款中扣除。逾期超过  10 日，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的货款，并向甲方支付本合同总价款20%的逾期供货违约金。

3、乙方供应的货物存在质量瑕疵或不符合安全使用标准的，乙方应无条件负责更换、退货等，若乙方拒不履行更换、退货责任或退换货不能实现合同目的的，甲方有权解除部分或全部合同，乙方除退还已收货款外，还需向甲方支付解除合同价款20% 的违约金。因乙方产品质量问题造成的其他损失，乙方还应予以赔偿。

4、乙方未按合同规定包装货物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。因包装不符合合同规定造成货物的毁损、灭失的，由乙方赔偿损失。

5、未经甲方事先书面同意，乙方单方解除本合同的，乙方应以本合同约定的合同总金额为基数，按照20%的标准向甲方支付违约金。

6、未经甲方事先书面同意，乙方擅自将本合同项下权利义务的部分或全部转让给任何第三方的，应以“权利义务转让标的、乙方已发生货款总金额中的高者”为基数，按照30%的标准向甲方支付违约金；甲方亦有权单方面解除合同，并不承担任何责任。乙方本次权利义务转让行为对甲方不具法律约束力。

7、乙方保证，任何第三方不会对货物提出侵权指控，包括但不限于货物的物权、知识产权等。如发生前述侵权指控，乙方须全额承担甲方处理侵权指控导致的直接损失和间接损失（含案件受理费、律师费、公证费、保全费、鉴定费、评估费、公告费等诉讼仲裁、行政处理发生的全部费用）。

8、因乙方违约或侵权行为，给甲方造成的损失，超出本合同约定违约责任标准的，对超出部分，甲方仍有权要求乙方全额承担。

9、任何一方未能履行合同约定的其他义务的，应当承担违约责任。守约方有权要求违约方支付违约金，违约金为本合同总价款的 20%。

10、因不可抗力不能履行合同的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的 5 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据.基本于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

11、一方违约致使另一方通过法律手段主张权利的，违约方应当承担守约方因此而支出的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、调查取证费等。

十一、争议解决方式

如因本合同发生争议, 甲乙双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方住所地（北京市丰台区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他事项

1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可订立书面补充协议。本合同中的附件、补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

2、一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

3、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

4、本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

甲方：北京教育科学研究院丰台实验小学   乙方：北京艾美莉科技有限公司

（盖章）                               （盖章）

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

年    月   日                          年   月   日