北京市文学艺术界联合会

2018年新人新作长城交响乐音乐会

采购需求

1.项目概况

为深入贯彻落实习近平总书记提出的一带一路倡议，推动我国民族音乐文化走出去，探索民族音乐的发展，力推新人新作，提升文化软实力，用优秀的音乐作品宣传国家、鼓舞大众，进一步挖掘一带一路沿线各国音乐文化资源，打造现象级音乐文化产品，原则上以交响乐为载体，从创作体裁、演唱方式和写作技法上满足、引导和激发听众的审美需求，音乐创作以情感表达为前提，借助听众熟悉的体裁进行融合之后的创作，更容易获得认可和关注，同时让大众群体在欣赏中获得共鸣。

2018年新人新作长城交响乐音乐会包括以下七项具体内容：

（1）举办创作主题策划研讨会。为了更加准确的确定创作方向与创作内容，需要举办创作策划研讨会。邀请著名词曲作家共同探讨创作主题，面向全社会征集相关创作主题，确定创作方向。

（2）第二部确定创作主题后召开作品创作研讨会，不仅面向全社会征集作品，并且定向委约著名作曲家创作部分作品，确定创作主体及创作构架。

（3）根据作品实际需求开展采风活动。邀请著名词曲作家赴作品所需主题动机采集地区开展采风活动。

（4）召开作品筛选研讨会，邀请音乐行业专家对所征集作品及委约作品，所征集作品不少于20部，委约作品不少于10部，从中挑选出10-15部。

（5）对所挑选出的作品召开专家论证会，对所提出的意见进行修改，不断打磨，力求精益求精。

（6）在条件允许的情况下召开小型视奏会，聆听现场效果，继续调整、完善创作。

（7）在条件成熟的情况下，举办交响音乐会。
2.项目需求

根据项目的背景情况及介绍，投标人依据对整个项目的理解及以往的经验和资源，在投标文件中提供对本项目的整体服务方案，包括项目的策划方案、宣传推广、组织协调、统筹安排、部署落实，以及投标单位承担各项目的人员配备情况等整体服务方案。具体内容如下:

(1) 创作主题策划会

A.完成时间：2018年9月

B.会议地点：文联会议室或音乐家工作室。

C.参会人员：著名音乐家、导演、编剧等不少于20人。

D.会议内容：讨论创作主题，最终结果将用于2018年新人新作长城交响乐音乐会的主题。

E.后勤保障：会议期间，食宿自理。

（2）作品创作征集研讨会

A.完成时间：2018年10月（2天）

B.会议地点：文联会议室或音乐家工作室

C.参会人员：著名音乐家、导演、编剧等以及各区音协负责人，特邀5个省份的音协负责人。

D.会议内容：发布主题作品征集公告，确定委约创作的主题动机，完善创作体系构架。

E.后勤保障：会议期间的必要的餐饮、住宿安排。

（3）2017新人新作主题采风活动

A.完成时间：2018年10月（8天）

B.采风地点：根据作品征集研讨会结果确定采风地点

C.参风人员：著名作曲家、词作家、导演等20人。

D.后勤保障：采风期间保证艺术家的人身财产安全。

（4）作品筛选研讨会

A.完成时间：2018年11月（1天）

B.会议地点：北京市文联会议室

C.参会人员：9名评委及工作人员。

（5）专家论证会

A:计划完成时间：2018年11月（2天）

B:会议地点：北京文联会议室。

C:参会人员：所有主创人员，音乐专家。

D：会议内容：对所有入选作品进行深度讨论，对所提出的的意见进行修改，不断打磨，力求精益求精。

（6）新人新作视唱（奏）会

A.完成时间：2018年12月中旬

B.活动地点：北京文联小剧场

C.参训人员：所有主创人员及歌唱家、演奏家。

D.课程安排：视奏（唱）所有入选作品。

（7）交响音乐会
    A.完成时间：2018年5月
    B.活动地点：北京音乐厅（暂定） 
    C.参加人员：所有主创人员、相关领导、观众。

3、履约保证金：签订合同前，乙方须支付甲方5%的履约保证金，乙方完成合同约定内容，提交相应工作成果并通过项目验收后，甲方在10个工作日内退还乙方相应履约保证金。

4、验收标准：验收按照招标文件的采购需求于项目完成后3个工作日后，按以上需求逐项进行验收。