改善办学保障条件-首都师范大学良乡校区综合楼等部分楼宇消防报警系统及应急疏散系统改造

竞争性磋商文件

项目代理编号：HCZB-2024-ZB0126

采购代理机构：华采招标集团有限公司

2024年3月

目录

第一章  磋商邀请	4

一、项目概况与采购范围	4

二、供应商资格要求：	5

三、磋商文件的发售时间及地点等	6

四、响应文件的递交	6

五、磋商时间及地点	6

六、发布公告的媒介	6

七、其它补充事宜：	6

八、采购项目需要落实的政府采购政策：	7

第二章 供应商须知	8

一 、说明	14

二、磋商文件	18

三、响应文件的编制	19

四  响应文件的递交	22

五、磋商及评审	23

六、确定成交	27

七、其他	29

八、政府采购信用担保	30

九、履约验收	30

第三章 技术标准和要求	31

第四章 合同条款及格式	32

第五章 评审标准和方法	112

第六章 响应文件格式	120

一、报价函	121

二、报价表	122

三、法定代表人身份证明	124

法定代表人授权委托书	125

四、联合体协议书（如适用）	126

五、磋商保证金（如适用）	128

六、已标价工程量清单（投标报价）	128

七、施工组织设计	130

八、 资格审查资料	131

（一）供应商基本情况表	131

（二）资质要求	132

（三）近年财务状况	133

（四）近年完成的类似项目情况	134

（五） 其他资料	135

九、 项目管理机构	139

（一）拟投入本项目的主要人员	139

（二）项目经理简历表	140

（三）主要项目管理人员简历表	141

十、拟分包项目情况表（如适用）	142

十一、其他材料	143

第七章 图纸及工程量清单	144

# 第一章  磋商邀请

华采招标集团有限公司受首都师范大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，现对改善办学保障条件-首都师范大学良乡校区综合楼等部分楼宇消防报警系统及应急疏散系统改造进行竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商前来报名。

项目名称：改善办学保障条件-首都师范大学良乡校区综合楼等部分楼宇消防报警系统及应急疏散系统改造

项目编号：

项目代理编号：HCZB-2024-ZB0126

项目联系人：贾东敏、侯京松

项目联系电话：19833654574/18612287807

采购人联系方式：

采购人：首都师范大学

采购人地址：北京市海淀区西三环北路 105 号

采购人联系人：肖老师

采购人联系方式：010-68903026

代理机构联系方式：

代理机构：华采招标集团有限公司

代理机构地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室

代理机构联系人：贾东敏、侯京松

代理机构联系方式：19833654574/18612287807

一、项目概况与采购范围

1.项目概况：主要包括（良乡校区综合楼、校本部3.4.7.8学生宿舍、9A9B学生公寓、校本部校医院、北一区图书馆、北一区学生公寓甲乙楼地下室、北二区教学楼北侧小楼）7栋楼宇的消防报警系统及应急疏散系统改造。具体内容详见图纸及工程清单所示的全部内容；

2.本项目预算金额：¥475.202531万元；

招标控制价金额：¥474.862026万元。

3.资金性质：财政资金；

4.本项目建设地点：北京市海淀区西三环北路105号、北京市海淀区西三环北路83号、北京市海淀区西三环北路56号、北京市房山区良乡高教园区首师大良乡校区。

5.采购范围：图纸及工程量清单所示的全部内容；

6.质量要求：合格；

7.本项目计划工期：138日历天；计划开竣工日期：2024年4月15日-2024年8月31日，具体开工日期以双方签订合同约定为准；

8.其他：   无   。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业或小型、微型企业（监狱、戒毒企业或残疾人福利性单位视同小微企业）采购。

- 本项目的特定资格要求：

（一）本项目不接受联合体报名。

（二）法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）项目经理须具有机电工程专业注册建造师二级(含)以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且未在其他工程项目中担任项目负责人或其他职务；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的被执行人，在“中国政府采购网” 网站（www.ccgp.gov.cn）被列为失信供应商，不得参与本项目投标；

（4）供应商经营状态：在近三年（2021年1月1日至响应文件提交截止时间前）没有骗取中标和严重违约，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；

（6）外地进京企业须在北京市已备案，且项目经理应当一并办理注册建造师备案手续。

三、磋商文件的发售时间及地点等

1.时间：自2024年3月1日起至2024年3月8日止，每天上午9:00-12:00；下午13:00-17:00（北京时间，节假日除外）

2.地点：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座20层C2010室

3.报名方式：现场报名，无需提供资料。

4.磋商文件售价：500元人民币每本，磋商文件售后不退。

四、响应文件的递交

1.首次响应文件递交的截止时间为（开启时间）：2024年3月12日上午09:30(北京时间)。

2. 响应文件递交的地点：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座20层C2010室第二会议室。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，代理机构不予受理。

五、磋商时间及地点

磋商时间：2024年3月12日上午09:30(北京时间)。

磋商地点：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座20层C2010室第二会议室。

六、发布公告的媒介

本项目公告将在 北京市政府采购网、中国政府采购网 上公布，未经采购人或采购代理机构许可禁止转载，采购人或采购代理机构对任何未经许可的转载不承担责任。

七、其它补充事宜：

1.本公告期限：自本公告发布之日起3个工作日

2.评审方法：综合评分法

3.资格审查方式：资格后审

4.凡对本次磋商提出询问或质疑，请与华采招标集团有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）

采购代理机构：华采招标集团有限公司

地　　址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室

邮　　编：100055

电　　话：19833654574/18612287807

传　　真：010-63509799-808

邮    箱：hczb104@163.com

联系人：贾东敏、侯京松

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫等政府采购政策。

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人信息 | 采购人：首都师范大学 地址：北京市海淀区西三环北路 105 号 联系人：肖老师 联系方式：010-68903026 |
| 1.2 | 采购代理机构 信息 | 采购代理机构: 华采招标集团有限公司 地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 邮编：100055 联系人：贾东敏、侯京松 电话：19833654574/18612287807 传真：010-63509799-808 |
| 2.1 | 资金性质 | 财政资金 |
| 2.2 | 预算金额及招标控制价 | 本项目预算金额：¥475.202531万元； 招标控制价金额：¥474.862026万元。 |
| 4 | 供应商特殊资质要求 | （1）供应商须具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； （2）项目经理须具有机电工程专业注册建造师二级(含)以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且未在其他工程项目中担任项目负责人或其他职务； 3.供应商提供经会计师事务所出具的2022年度财务审计报告复印件（须加盖本单位公章）。如供应商无法提供2022年度的财务审计报告，则须提供银行出具的有效资信证明。 4.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的被执行人，在“中国政府采购网” 网站（www.ccgp.gov.cn）被列为失信供应商的，不得参与本项目。 5.供应商经营状态：在近三年（2020年1月1日响应文件提交截止时间前）没有骗取中标和严重违约，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目。 7.外地进京企业须在北京市已备案，且项目经理应当一并办理注册建造师备案手续。 8.本项目不接受联合体报名。 |
| 5 | 近年完成的类似项目情况 | 具体年份要求2021年1月1日-2023年12月31日 |
| 6 | 招标范围及 工期要求 | 招标范围：图纸及工程量清单范围内的全部内容 |
|  |  | 工期要求：计划工期 138 日历天；具体开工时间以双方签订合同时间为准 |
| 7.1 | 质量标准 | 合 格 |
| 7.10 | 目标等级 | 施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 9 | 偏离 | 不允许偏离 |
| 10 | 分包 | 不允许分包 |
| 13 | 供应商异议及澄清 | 接收异议截止时间：2024年 3 月 11日12时00分 采购人或采购代理机构澄清发出时间：2024年 3 月 11 日17时00分供应商收到确认时间：2小时内。 |
| 18 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：50000元。 磋商保证金收受人信息： 账户名称：华采招标集团有限公司（汇款时请注明ZB0126保证金） 开户银行：建行北京西客站支行 账户号码：1105 0165 5100 0000 0292 行号：1051 0000 9047 递交时间：同首次响应文件提交截止时间（逾期递交按无效响应处理） 递交地点：华采招标集团有限公司(北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C栋20层 2010室）。 磋商保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 退还磋商保证金形式：电汇形式 |
| 19.1 | 磋商有效期 | 自首次递交响应文件截止时间起90日历天 |
| 20.3 | 签字或盖章要求 | 响应文件应避免涂改，改动之处应加盖单位公章或由供应商法定代表人或其法定代表人授权代表签字。 |
| 20.4 | 响应文件要求 | 正本 1份，副本 4 份、电子版U盘1份（不退） （电子文件应提供可编辑word文档和PDF盖章扫描版文件，存储载体为U盘或光盘）。 若投标文件正本和副本、电子文件不符，以纸质正本为准。 |
| 20.5 | 装订要求 | 共分两册：商务标和技术标。 响应文件一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订，采购人或采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。 |
| 21.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组确定方式：从国家相关法律规定的专家库随机抽取产生 |
| 23.4 | 是否退还响应文件 | ☑否 □是 |
| 23.1 | 首次响应文件递交地点及截止时间 | 递交地点：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座20层C2010室第二会议室 递交截止时间：2024年3月12日上午09:30（北京时间） |
| 28 | 是否接受可选择或可调整的报价 | 响应文件中的报价为首次报价，现场进行二次报价即为最终报价。满足磋商要求的二次报价即为最终报价。 |
| 30.2 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 27 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | □是 ☑否，推荐的成交候选供应商数量：3名 |
| 28 | 发布媒介 | 中国政府采购网、北京市政府采购网。 |
| 38 | 成交服务费交纳方式 | 成交供应商须向采购代理机构按如下标准和规定交纳成交服务费。 （1）以成交金额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）下浮10%执行，按成交金额差额定率累进法计算，由成交供应商支付。造价咨询服务费，按照北京市建设工程造价管理协会（京价协【2015】011号）《关于调整“北京市建设工程造价咨询服务参考费用及费用指数”》后的解释和自律管理的文件规定，记取造价服务费，由成交供应商支付。 （3）成交服务费币种与成交签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种。 （4）成交服务费的交纳方式： 在递交响应文件时，供应商向采购代理机构送交成交服务费承诺书。成交供应商在领取成交通知书时一次性向采购代理机构交纳所有成交服务费。 服务费汇款账户：（交纳成交服务费时请备注ZB0126 ） 账户名称：华采招标集团有限公司 开户银行：建设银行北京保福寺支行 账户号码：11050163990000000889 行号：1051 0005 0245 |
| 39 | 担保机构 | 政府采购信用担保机构： 1.中国投融资担保股份有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系人：边志伟 手机：13810789199 联系电话：010-88822573 传真：010-68437040/68472315 电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn 2.北京首创投资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系人： 杨阳 陈浩然 手机：13488752033 18910210850 联系电话： 58528750 58528760 传真：58528757 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 3.北京中关村科技担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系人： 李玉春 手机：13910831169 联系电话： 59705232 传真：59705606 电子邮箱：li_yuchu@126.com |

一 、说明

#### 1．定义：

1.1 采购人（采购单位）：指依法进行本次采购活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2采购代理机构：指受采购人委托，组织本次采购活动的采购代理机构。

1.3 供应商：指响应磋商文件、参加竞争性磋商、具备资格的供应商。满足条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次磋商，详见“磋商邀请”。

1.4 采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1 提供虚假材料谋取中标、成交的；

1.4.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.4.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

1.4.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

1.4.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

1.4.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第1.4.1 至1.4.5 项情形之一的，中标、成交无效。

#### 2．资金性质：

2.1财政资金

2.2 本项目预算金额：¥475.202531万元，招标控制价金额：474.862026万元。超过该控制金额的投标将被拒绝。

#### 3．采购方式：

竞争性磋商采购

#### 4. 供应商资格要求：

4.1资质要求：供应商须具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

4.2项目经理要求：项目经理须具有机电工程专业注册建造师二级(含)以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且未在其他工程项目中担任项目负责人或其他职务；

4.3财务要求：提供经会计师事务所出具的2022年度财务审计报告复印件，并加盖本单位公章。如无法提供2022年度的财务审计报告，则须提供银行出具的有效资信证明。

说明：

1、银行资信证明是指供应商参加本次提交响应文件截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖供应商公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、银行资信证明可以是复印件(须加盖供应商公章)，评审专家保留审核原件的权利；银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

3、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件；

4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

4.4 供应商经营状态：在近三年（2021年1月1日至递交首次响应文件截止之日前）没有骗取中标和严重违约，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

4.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；

4.6 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得同时参加本项目；

4.7 其他要求：有效的营业执照副本；近六个月内任意三个月缴纳税收和近六个月内任意三个月缴纳社会保障资金的证明文件；

4.8外地进京企业须在北京市已备案，且项目经理应当一并办理注册建造师备案手续并提供相关证明文件；

4.9本项目不接受联合体报名。

#### 5.近年完成的类似项目情况:

详见供应商须知前附表

#### 6.招标范围及工期要求：

招标范围：详见供应商须知前附表

工期要求：

6.1本工程工期为：详见供应商须知前附表第6条。

6.2成交供应商不得因施工组织不利、材料供应、劳动力调配等因素拖延工期。

6.3 因重大设计变更、拆迁影响等原因或遇有不可抗拒的自然灾害，双方可协商办理顺延工期手续。成交供应商应采取必要措施争取缩短延期，如期竣工。

#### 7.质量标准及保修：

7.1 本工程质量要求：合格，自工程竣工交验签章之日起由成交供应商负责对工程保修两年（24个月）。

7.2 应严格按照本工程技术要求、工程量清单、国家及北京市规定的质量验收标准以及有关规定按工序验收。

7.3 成交供应商在施工中违反操作规程及粗制滥造、造成重大事故，采购人有权暂停施工，工期不顺延。

7.4验收必须由采购人参加，验收合格方可继续施工。

7.5 成交供应商必须按市有关规定，在竣工验收合格后十天内，对施工现场暂设全部拆除，做到施工现场场光地净。

7.6 凡属于成交供应商施工中发生工程质量事故、人身安全事故、火灾和施工场所发生的治安问题均由成交供应商负责，采购人不承担责任。

7.7由于施工、材料等因素发生工程质量事故，其经济损失由成交供应商承担。

7.8 工程交接验收工作由成交供应商负责组织，采购人协助成交供应商与主管部门办理交接手续，竣工日期以主管部门验收合格之日为准。

7.9 成交供应商必须严格按照工程量清单及图纸进行施工，不得单方变更设计。如发现上述情况，采购人、设计单位有权要求停止施工，因而发生的经济损失由成交供应商负责。

7.10施工现场安全文明生产标准化管理目标等级：详见供应商须知表

#### 8.踏勘现场：

8.1 本项目不组织踏勘，如供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

8.3 经采购人允许和事先安排，供应商及其代表方能进入现场进行勘察。但明确规定：供应商及其代表不得让采购人为其现场勘察负任何责任。供应商及其代表必须承担进入现场后，由于自身的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏的后果与责任。

#### 9.偏离

■不允许

□允许，可偏离的项目和范围见第三章“技术标准和要求”；允许偏离最高项数：

偏差调整方法：

#### 10.分包

■不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：

#### 11.磋商费用：

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

二、磋商文件

#### 12.磋商文件构成：

12.1 磋商文件的组成：

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  技术标准和要求

第四章  合同条款及格式

第五章  评审标准和方法

第六章  响应文件格式

第七章  图纸及工程量清单

12.2 供应商应认真阅读《磋商文件》所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照《磋商文件》要求提交全部资料，或者响应文件没有对《磋商文件》在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其被拒绝。

#### 13．磋商文件的澄清：

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商;不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

#### 14．磋商文件的修改：

14.1 在提交响应文件截止日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

14.2磋商文件的修改应以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

14.3为使供应商准备磋商时有足够的时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购代理机构可延长响应文件提交截止时间和磋商时间。

14.4 磋商文件的修改将构成磋商文件的一部分，对采购代理机构和供应商都具有约束力。

14.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动技术标准和要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件规定的其他实质性内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

14.6对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

三、响应文件的编制

#### 15.报价范围及响应文件中计量单位的使用：

15.1供应商应根据《磋商文件》“技术标准和要求”结合图纸及工程量清单进行报价。

15.2《响应文件》中所使用的计量单位，除《磋商文件》中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15.3 《响应文件》应以中文形式提交。

15.4 本次磋商项目只允许提供一种响应方案，备选方案不予考虑。

#### 16.响应文件构成：

- 报价函

- 报价表

- 法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

- 联合体协议书（本项目不适用）

- 磋商保证金（如适用）

- 已标价工程量清单

- 资格审查资料

- 项目管理机构

- 拟分包项目情况表

- 施工组织设计

#### 17.报价要求：

17.1 供应商根据工程量清单计价编制投标报价资料。

17.2 采购人设有招标控制价的，供应商的投标报价不得超过招标控制价。

17.3 本报价的币种为人民币。

#### 18.磋商保证金：

18.1磋商保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非

现金形式提交。

磋商保证金的金额：详见供应商须知前附表

18.2递交方式：

支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。以采购代理机构银行通知确认到账为准。

18.3 供应商不按本章第18.2项要求提交磋商保证金的，磋商小组将否决其投标。

18.4 未中标供应商的磋商保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内退还。成交供应商的磋商保证金在与采购人签订合同后5个工作日内退还。

18.5 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

18.5.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

18.5.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

18.5.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

18.5.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

18.5.5磋商文件规定的其他情形。

#### 19.磋商有效期：

19.1提交响应文件之日起90个日历天内保持有效，磋商有效期不满足要求的，其投标无效。

19.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，采购人可以书面形式要求所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；采购人拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### 20.签字和(或)盖章要求：

20.1 响应文件的正本和副本需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，封面应标明项目名称及供应商单位名称，并编排目录、逐页标注连续页码，字迹应清晰易于辨认。并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。电子版内容应与响应文件正本内容一致。

20.2 响应文件均按磋商文件要求加盖供应商公章并经法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。由法定代表人授权代表签字的响应文件中须同时提交法人授权委托书。供应商应按照磋商文件要求，在响应文件适当的位置填写供应商全称并加盖公章。供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的书面文件中均加盖单位公章，单位公章须与当事人公章名称相一致。副本可以是正本的复印件。

20.3 全套响应文件应无涂改或行间插字或增删，如有修改，修改处应加盖公章并由法定代表人或授权代表签字。

20.4响应文件共5份：正本1份、副本 4份（电子版U盘1份，不退）。

20.5 装订要求：

按照供应商须知第16项规定的响应文件组成内容，响应文件应按以下要求装订：

□不分册装订

■分册装订，共分 两 册，分别为：

商务标，包括投标函、报价表、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、磋商保证金、已标价工程量清单、资格审查资料、项目管理机构、拟分包项目情况表 ；

技术标，包括施工组织设计的内容。 每册采用左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订，采购人或采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。

#### 21.资格审查资料

21.1 “供应商基本情况表”应附供应商有效营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

21.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表及财务报表附注的复印件或银行出具的资信证明，具体年份要求见供应商须知前附表。

21.3 其他资格审查资料，根据响应文件格式依次补充填写。

四  响应文件的递交

#### 22.响应文件的密封和标记

22.1将响应文件“商务标正本”、“商务标副本”、“技术标正本”、“技术标副本”“保证金复印件”（如适用）、“电子版”分开单独密封，并在密封袋/箱上分别注明标明“商务标正本”、“商务标副本”、“技术标正本”、“技术标副本”“保证金复印件”（如适用）、“电子版”字样，在投标时单独递交。密封袋由供应商自备，不统一规定规格，当一个密封袋不能满足响应文件的封装要求时，允许供应商使用多个密封袋进行封装。

22.2 供应商在每个密封袋的正面写明“项目名称、供应商名称、供应商地址，并注明开标年月日时前不得开启（填入规定的响应文件递交截止时间）并加盖供应商公章。如果响应文件没有按上述规定进行标识，采购人将不承担响应文件错放或提前开启的责任。

22.3 响应文件的密封方式采用密封条（自制）在密封袋的开口处密封并填写密封日期，密封条的粘贴接缝处分别加盖供应商公章。

22.4手持文件：法定代表人递交响应文件时，须持法定代表人身份证明（格式）、身份证原件及复印件加盖公章；法定代表人授权代表递交响应文件时，则须持“法人代表授权书（格式）”及“法定代表人、法定代表人授权代表身份证复印件加盖公章。

#### 23.响应文件送达截止期

23.1 供应商应按磋商邀请规定的截止时间和地点，将响应文件递交至指定地点。

23.2 采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交响应文件截止时间。在此情况下，采购单位和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

23.3 在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

#### 24.响应文件的修改与撤回

24.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

24.2供应商对响应文件的补充、修改或撤回通知应按本须知的规定进行编制、密封、标记和递交。

24.3在响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

24.4从响应文件提交截止之日至供应商在响应文件中确定的磋商有效期之间，供应商不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将按照本须知的规定不予退回。

五、磋商及评审

#### 25. 送达响应文件

供应商应当根据磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和预先确定的地点送达响应文件，法定代表人或者法定代表人授权代表应签名报到以证明其出席。

#### 26. 组建磋商小组

26.1 磋商小组按磋商文件要求确定磋商小组人数；

磋商小组确定方式：从国家相关法律规定的专家库随机抽取产生。

26.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

(一)投标人或者投标人主要负责人的近亲属;

(二)项目主管部门或者行政监督部门的人员;

(三)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;

(四)曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 27．响应文件的初审与澄清

27.1 响应文件的初审分为形式评审、资格评审、响应性评审。

27.2响应文件的澄清

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 28．磋商

28.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

28.2在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

28.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

28.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

28.5磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。每轮磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行报价。

28.6最终报价

（1）根据供应商的数量、首次报价情况及各供应商的响应文件响应情况，由磋商小组现场决定最终报价的时间。

（2）最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（3）没有提交最终报价的供应商，视为放弃最终报价，以其首次报价（响应文件报价）为准。

#### 29．报价偏离与非实质性响应

29.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.2 实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其文件成为实质上响应的文件。如发现下列情况之一的，其磋商将被拒绝：

（1）迟于磋商文件规定的截止时间提交响应文件的；

（2）未按磋商文件要求提交磋商保证金的；

（3）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章，或签字人无法定代表人有效委托书的；

（4）磋商有效期不满足磋商文件要求的；

（5）供应商不符合国家或者磋商文件中规定的资格条件；

（6）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；

（7）报价不符合磋商文件要求的：报价超过控制金额；报价或分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，供应商不能合理说明和不能提供相关证明材料的；

（8）在同一份响应文件中，对同一采购内容报有两个或多个报价的，但磋商文件要求提交备选方案报价的除外；

（9）不接受评委对响应文件中算术错误更正；

（10）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（11）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

#### 30．评审

30.1初步评审合格的响应文件，经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，磋商小组将根据《磋商文件》中评审标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

30.2磋商小组采用综合评分法，对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

30.3综合评分法，是指《响应文件》满足《磋商文件》全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。

#### 31.评审过程及保密原则

31.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本磋商文件规定的评审标准和方法进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。综合评分相等时，以最终报价低的优先；最终报价也相等的，按照供应商技术指标优劣顺序确定。

磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则推荐3家（含）以上供应商 ，在规定时间内提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

31.2 磋商小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

31.3在磋商期间，供应商试图影响采购代理机构和磋商小组的任何活动，对其造成的不良后果承担相应的法律责任。

六、确定成交

#### 32. 成交候选人的确定原则及标准

32.1除33条外，按30.3的要求确定成交候选人。

#### 33.确定成交供应商

33.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名（含）以上成交候选人，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

33.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

33.3采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

#### 34．接受和拒绝任何或所有响应文件的权利

34.1采购人依照法定事由不可抗力因素或政府采购主管部门相关要求，有拒绝任何或所有投标的权利或宣布招标无效，对受影响的供应商不承担任何责任。

34.2 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

#### 35. 成交通知书

35.1成交通知书在采购人对成交结果进行确认后才能生效发出。成交供应商确定后，采购人或采购人委托采购代理机构以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

35.2成交通知书是合同的组成部分。

#### 36.成交结果公示

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公示成交结果。

#### 37.签订合同

37.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购内容、采购金额、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同，不得另行订立背离合同实质性内容的协议。成交供应商无正当理由拒签合同的，取消其成交资格，其保证金不予退还；给采购人造成的损失超过保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

37.2《磋商文件》、成交供应商的《响应文件》及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

37.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

37.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

#### 38. 招标代理服务费

31.1 本项目招标代理服务费由：成交供应商 向采购代理机构交纳招标代理服务费。

31.2 招标代理服务费收费标准：详见第二章供应商须知表。

#### 39.履约保证金

39.1成交供应商在签订合同后，按磋商文件要求的履约保证金提交时间及保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

39.1.1履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

39.1.2履约保证金应使用与合同相同的货币，按下述方式之一提交：

A．银行保函：采购人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或其他采购人可接受的格式。

B. 提交履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

C．政府采购履约担保函：保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

39.1.3履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

39.1.4如果成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

39.2如果成交供应商没有按照上述39.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该成交供应商的投标保证金不予返还，同时将结果报政府采购监督管理部门备案。采购人和采购代理机构可将中标结果授予下一个成交供应商，或重新招标。

七、其他

#### 40．其他

40.1 出现下列情形之一的，采购人将终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过控制金额的供应商不足3家的。

40.2 本磋商文件的解释权属于采购人及其采购代理机构所有。

八、政府采购信用担保

#### 41.政府采购信用担保

41.1中小型企业投标人可以自由按照财政部门规定，采用投标担保、履约担保和融资担保的形式。

41.2投标人递交的投标担保函和履约担保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

41.3 投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

41.4 合格的政府采购专业信用担保公司名单见第二章投标人须知资料表。

九、履约验收

#### 42.履约验收

42.1项目完成后，成交供应商应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

42.2采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

42.3采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

# 第三章 技术标准和要求

- 受首都师范大学的委托，我公司对首都师范大学良乡校区综合楼等部分楼宇消防报警系统及应急疏散系统改造进行控制价编制，在编制过程中，结合实际情况，实施了我们认为必要的编制程序。

- 基本情况

- 工程名称：首都师范大学良乡校区综合楼等部分楼宇消防报警系统及应急疏散系统改造；

- 委托单位：首都师范大学；

- 建设地点：首都师范大学良乡校区；校本部；北一区；北二区

- 工程造价编制范围

- 消防报警系统：校本部校医院、北一区学生公寓甲乙楼地下室、北二区教学楼北侧小楼、良乡校区综合楼

- 应急疏散系统：校本部校医院、良乡校区综合楼、校本部3.4.7.8学生宿舍、9A9B学生公寓、北一区图书馆

- 气体灭火系统：北一区图书馆

- 编制依据

- 图纸、答疑文件；

- 《房屋修缮工程工程量清单项目计量规范（2016-北京）》、《北京市房屋修缮工程预算消耗量标准（2021）》及当地相关文件等；

- 项目有关的标准、规范、技术资料、常规施工方案；

- 管理费、利润、措施费按北京市2024年1月份信息价中值计入；

- 人工费按北京市2024年1月份信息价中值计入；

- 材料费、设备费按北京市2024年1月份信息价、2024年1月份专业测定价及市场询价计入。

- 招标控制价金额

本工程编制含税工程造价为：4748620.26 元（人民币大写：肆佰柒拾肆万捌仟陆佰贰拾元贰角陆分 ）。

- 其他需要说明的事项

- 1.无

# 第四章 合同条款及格式

建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称:___________________________________________

项目编号：__________________________________________

发包方（全称）：           首都师范大学

承包人（全称）：____________________________________

第一部分 合同协议书

编号：

发包人（全称）： 首都师范大学

承包人（全称）：

发包人为建设                                                     （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

- 一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：图纸所示内容、工程量清单内容及磋商文件内规定的项目内容等

工程立项批准文号：     /

资金来源：        财政资金

- 二、工程承包范围

承包范围：图纸所示内容、工程量清单内容及磋商文件内规定的项目内容等

- 三、合同工期

计划开工日期：      年      月       日

计划竣工日期：      年       月      日

工期总日历天数       天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

- 四、质量标准

工程质量标准：  合格  ；施工现场安全生产标准化管理目标等级： 达标。

- 五、合同形式

本合同采用   固定总价  合同形式。

- 六、签约合同价

金额（大写）：                                      （人民币）

（小写）￥：                  元，最终价格以发包人或发包人聘请第三方审定的审定价格为准。

其中：安全文明施工费：              元

暂列金额：                元

专业工程暂估价：    /   元

- 七、承包人项目经理：

姓名：                  ；        职称：                ；

身份证号：                  ；

建造师执业资格证书号：                       ；

建造师注册证书号:                            。

建造师执业印章号:                            。

安全生产考核合格证书号：                     。

- 八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- （1）本合同协议书

- （2）本合同专用条款

- （3）招标书及其附件

- （4）标准、规范及有关技术文件

- （5）图纸

- （6）工程报价单、工程量清单或预算书

- （7）中标通知书

- （8）投标书及其附件

- （9）本合同通用条款

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述约定次序在先者为准。

九、施工现场安全生产标准化要求

（1）  施工现场安全生产标准化管理目标等级“达标”。

（2）  现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2019版）、《建设工程施工现场生活区设置和管理导则》和《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（生活区设置和管理分册）。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三 、如本合同涉及固定资产，双方再签订首都师范大学固定资产验收单。

十四、本协议书连同其他合同文件正本一式  两份 ，合同双方各执一份；副本一

式 六份  。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同文件的组成部分。但不

得背离本协议招标文件的实质性内容，不能违反相关法律规定，否则无效。

十五、合同生效

合同订立时间： 2024   年     月     日

合同订立地点： 首都师范大学

本合同双方约定     签字盖章     后生效

发包人：首都师范大学（公章）	承包人：

住所：北京市海淀区西三环北路105号	住所：

法定代表人或委托代表人：	法定代表人或委托代表人：

电话：010-68902602电话：	电话：

开户银行：工商行紫竹院支行	开户银行：

纳税人识别号12110000400687403	纳税人识别号：

联系人及电话：	联系人及电话：

账号：0200007609088208634	账号：

行号：301100000154	行号：

邮政编码：100048	邮政编码：

第二部分 通用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

- 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）招标书及其附件；

（4）标准、规范及有关技术文件；

（5）图纸；

（6）工程报价单、工程量清单或预算书；

（7）中标通知书；

（8）投标书及其附件；

（9）本合同通用条款。

- 1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。

- 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

- 1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

- 1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

- 1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

- 2. 发包人义务

- 2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

- 2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。

- 2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

- 2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

- 2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

- 2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

- 2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

- 2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

- 3. 监理人

- 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

- 3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

- 3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

- 3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

- 3.5 商定或确定

3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

- 4. 承包人

- 4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

- 4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。

- 4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

- 4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

- 4.5 承包人项目经理

4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

- 4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

- 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

- 4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

- 4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

- 4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

- 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

- 5. 材料和工程设备

- 5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

- 5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

- 5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

- 5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

- 6. 施工设备和临时设施

- 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

- 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

- 6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

- 6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

- 7. 交通运输

- 7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

- 7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

- 7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

- 7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

- 7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

- 7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

- 8. 测量放线

- 8.1 施工控制网

8.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

- 8.2 施工测量

8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

- 8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

- 8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

- 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

- 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

- 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

- 9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

- 9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

- 9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

- 10. 进度计划

- 10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

- 10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

- 11. 开工和竣工

- 11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

- 11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

- 11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

- 11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

- 11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

- 11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

- 12. 暂停施工

- 12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

- 12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

- 12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

- 12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

- 12.5 暂停施工持续56天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

- 13. 工程质量

- 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

- 13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

- 13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

- 13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

- 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

- 13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

- 14. 试验和检验

- 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

- 14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

- 14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

- 15. 变更

- 15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

- 15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

- 15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

- 15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

- 15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

- 15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

- 15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

- 15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

- 16. 价格调整

- 16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

- 16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

ΔP=P0A+B1×Ft1F01+B2×Ft2F02+B3×Ft3F03+⋯+Bn×FtnF0n−1

式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

- 16.1.1.3 权重的调整

按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

- 16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

- 17. 计量与支付

- 17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。（不适用）

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

- 17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

- 17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

- 17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

- 17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。

- 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。

- 18. 竣工验收

- 18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

- 18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

- 18.3 验收

监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

- 18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

- 18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

- 18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

- 18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

- 18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

- 19. 缺陷责任与保修责任

- 19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

- 19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。

- 19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

- 19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

- 19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

- 19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

- 19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

- 20. 保险

- 20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

- 20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

- 20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

- 20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

- 20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

- 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

- 21. 不可抗力

- 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

- 21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

- 21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

- 22. 违约

- 22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

- 22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

- 22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 23. 索赔

- 23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

- 23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

- 23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

- 23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

- 24. 争议的解决

- 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

- 24.2 友好解决

在提请争议评审、或者诉讼前，以及在争议评审或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

- 24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第三部分 专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）招标书及其附件

（4）标准、规范及有关技术文件

（5）图纸

（6）工程报价单、工程量清单或预算书

（7）中标通知书

（8）投标书及其附件

（9）本合同通用条款

2、语言文字和适用法律、标准及规范
　　2.1本合同除使用汉语外，还使用    /     语言文字。
　　2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

2.3适用标准、规范
　　适用标准、规范的名称：国家标准验收规范及北京市现行的地方行业标准

发包人提供标准、规范的时间： 由承包人自供

国内没有相应标准、规范时的约定：  按行业标准规范

二、双方一般权利和义务

3、工程师

3.1监理单位委派的工程师

姓名：　     　职务：

发包人委托的职权：负责工程质量、工期、造价的监管工作、安全协调

关于监理人的监理权限：应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并根据发包人要求签发相关指令，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务， 监理人所做的任何决定必须经发包人书面确认后方能有效，否则无效。合同其他条款的约定与本条约定不符的，以本条约定为准。

需要取得发包人批准才能行使的职权：  签署经济洽商

职能部门：保卫处

职权：协调工程施工，工程质量监管、安全施工管理、工程洽商、竣工验收等。

3.3不实行监理的，工程师的职权：     /

4.项目经理

姓名：             职务：

联系电话（手机）：

代表承包人参加监理例会人员名单；

代表一（作为代表人的唯一人选）姓名：         职务:

联系电话（手机）：

职权： 代表承包人在周进度计划上签字并参加监理例会

5、发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

5.1 发包人应按照合同约定支付承包人工程款，确保工程顺利进行。

5.2 发包人提供承包人一定的施工作业场地及施工工具库房一间，提供现场水源电源驳接点，并保证水压及电负荷的要求。

5.3发包人负责施工期间的现场施工环境，包括发包方内部协调、周边工作环境的协调、当地政府管理部门的协调，并提出具体作业时间的要求。

6.承包人工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

6.1按图纸和招标文件要求完成改造内容。

6.2承包方于      年   月    日完成该项工程。

6.3施工期间承包人出现安全问题责任自负,自觉执行发包方单位内各项规章制度,注意防火安全。

6.4施工及质保期内一旦出现问题,承包人必须立即到现场进行解决、维护。

6.5双方约定承包人应做的其他工作：

凡在校内施工的单位，均须签订《施工单位安全保卫工作责任书》及《消防、视频监控等安全管理设施设备保护协议书》.
　三、施工组织设计和工期	
　　1、进度计划
　　1.1承包人提供施工方案和进度计划的时间： 开工前

1.2群体工程中有关进度计划的要求：

/

2、工期延误
　　2.1双方约定工期顺延的其他情况：遇不可抗力因素，双方协商工期顺延事宜。

2.2民扰/扰民：

承包人有责任采取必要的措施，协商并解决扰民及民扰问题，承包人必须遵照有关国家、北京市政府发布的规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民扰影响，及施工带来日常行人路及道路使用之干扰。承包人必须主动协调同周围居民及有关单位的关系，以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。如承包人在规定时间以外进行施工，因此发生噪音、空气污染等扰民事故索赔、额外费用、工期延误等，均由承包人承担。如现场在规定的时间内出现扰民或民扰等其他不可抗力因素，承包人及发包人应积极协调处理，双方协商工期延长事宜。

2.3因发包人原因造成工期延误的，工期顺延，发包人不再承担任何责任。

四、质量与验收

工程及有关设备质量达到国家或北京市相关质量标准方可验收。

五、安全施工

承包人负责现场的安全防护设施，并进行施工作业人员的安全教育，确保现场不发生任何消防安全、人身安全等事故，由此产生的一切后果由承包人承担。

其他要求：施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标

六、合同价款与支付
1、合同价款及调整

1.1本合同价款采用  固定总价 方式确定。

1.1.1采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：

除“风险范围以外合同价款调整方法”约定的情况、暂列金、暂估价以外，合同价格固定包死，任何情况下不予调整。除非本合同中另有约定，合同价格应按照以下含义理解：

（1）合同内工作范围对应的工程量清单中的所有工作子目单价包死，任何情况下，单价不得调整。发包人不接受承包人基于任何单价在投标时的组价不当（包括但不限于工作子目对应的工作内容理解的偏差、工料消耗量（含损耗量）水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或任何其他差错而主张的任何损失或索赔；

（2）工程量清单中其他项目的价格固定包死（暂列金及暂估价内容除外）。承包人已经在投标阶段充分理解了发包人在招标文件中为其设定的所有义务、责任和条件，并在其投标价格中做了充分考虑。若发包人对承包人要求的合同义务、责任和条件未发生改变，则承包人措施项目和其他项目的价格固定包死、不得调整。除非改变了原合同内容的变更洽商得到发包人的确认，否则任何对合同内工作内容或工程量造成任何形式或程度的变更，都不构成承包人修改其他项目价格或费率或提出任何索赔的理由；

（3）合同价格中的各项取费和费率，包括但不限于其企业（总部）管理费、利润的取费水平（无论是百分比还是绝对金额）固定包死，任何情况下不得调整；

1.1.2风险范围以外合同价款调整方法： 风险范围内价款不予调整

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）变更、洽商计价应按下列规定进行：

A. 由变更洽商引起的单份洽商工程量变更费用在 人民币2000 元 (含 2000 元) 以内的，仅做技术变更洽商，不进行经济洽商调整；变更费用在人民币 2000 元（不含）以上的，进行经济洽商调整；承包人不得因此条款，拒绝完成变更洽商，否则视为违约，并承担相应责任。

B. 合同内工作范围对应的工程量清单中各子目的工程量是由发包人随招标文件提供的，由于工程量清单的工程数量有误或变更洽商引起工程量增减，应执行原有的综合单价，由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。

C. 原分部分项工程量清单中由于变更洽商引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，由发包人审核确认后作为结算的依据。承包人在组价过程中应遵循下述原则：承包人在组价过程中应遵循下述原则：①执行2021 年《北京市房屋修缮工程计价依据—预算消耗量标准》的计价原则； ②主要材料和设备按施工期间通过比选并经发包人确认其质量和发包方确认的市场价计算，机械、辅材单价按2021 年《北京市房屋修缮工程计价依据—预算消耗量标准》计算；③费率执行承包人投标时的费率，但不得高于国家指导性费率，风险系数不计。

（2）对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计算。

（3）以暂估价列出的材料、设备若实际发生的供应单价与暂估价单价不同，按下列公式计算价差，主材以外的其他费用均不得调整，差价只计税金：

材料、设备价差 =工程量×（暂估价－材料、设备认价×（1＋税金）

（4）工程量清单中列出的项目，如果实际未施工，竣工结算时按投标报价时的金额进行调减。

（5）若某工作属于完成工程量清单内某一子目工作之不可缺的工作但未在清单内分项列出，则有关费用视为已包含在该清单子目项目的单价内（已在合同价款内包括此等费用，承包人并不得以此作为日后价格调整、费用索赔的理由）。

（6）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

/

采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

/

1.2双方约定合同价款的其他调整因素：

/

10、工程款支付进度
　  按照项目资金批复使用要求，签订合同后，发包人支付承包人合同价款的 30% 作为开工备料款及安全文明施工费用；工程竣工验收合格并经上级拨付此项目进度资金后，再支付至合同价的 80% 作为进度款；余下工程款，按审计审定工程价结算并经上级拨付此项目进度资金后支付尾款。承包人按工程结算价的 3% 在尾款支付前缴纳质保金。

11、工程量确认及付款
　　11.1承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间：每周二上午。

11.2双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

(1)预付款支付：

承包人须出示以下全部资料后，发包人预付合同价的30%。

- 双方签字盖章后的合同

②三方签字盖章后的《首都师范大学施工单位安全保卫工作责任书》及《消防、视频监控等安全管理设施设备保护协议书》

（2）进度款支付：

承包人需提供以下资料，工程款支付至合同价的80%:

①施工单位提供的支付申请、工程量清单和竣工验收单。

②监理单位出具的支付确认证书。

（3）尾款支付；

项目竣工验收合格后需通过发包人审计部门审定(具体要求详见本合同补充条款)。 承包人须提供以下全部资料后，发包人按结算价支付尾款，承包人工程竣工结算应真实，如竣工结算价超过审定价5%，审计费从承包人工程结算款中扣除。

①经审批通过的竣工图纸及竣工资料（由工程管理办公室自行留存）。

②《审计报告》；

③《首都师范大学固定资产验收单》（不含设备的工程不需提供），要确保设备上账的金额与《审计报告》上的一致。

④填写完成的《首都师范大学2024年专款项目绩效报告》电子版及纸质版一份，并附工程开工前、施工中、竣工后照片电子版（由工程管理办公室自行留存）。

（4）发包人支付余款同时，承包人须向发包人分别交纳：

①结算价的 3% 作为质量保证金，质保期起算时间为工程审计报告正式出具时间，质保期满后，扣除质保期内应该扣除的费用后，将余额无息返还给承包人。

②如未安发包人有关要求安装施工用水用电计量器具的，应按结算价的 1% 作为工程水电费（交纳前请自行打印《代收水电费通知单》）。

③合同违约金。

④室内装修项目，提供CMA认证机构空气检测报告（必要时）。

⑤其他项目，提供相关认证机构的CMA等检测报告（必要时）。

承包人应在发包人每次支付工程款前开具符合发包人要求的相应的金额的发票，发包人在收到付款申请及符合发包人要求的发票后，按照约定予以付款，否则，发包人有权不予付款。

七、材料设备供应
　　12、发包人供应材料设备
　　12.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
　　（1）材料设备单价与一览表不符：

/

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

/

（3）承包人可代为调剂串换的材料：

/

（4）到货地点与一览表不符：

/

（5）供应数量与一览表不符：

/

（6）到货时间与一览表不符：

/

12.2发包人供应材料设备的结算方法：

/

13、承包人采购材料设备
　　13.1承包人采购材料设备的约定：

按设计要求及中标报价进行采购和保管，材料设备发生的损失和丢失造成的一切损失由承包人承担。工程施工所用主要材料及设备必须经建设单位、监理单位、施工单位共同确认，达到标准后可投入使用，达不到标准要求的设备、材料、产品、半成品不得用于本工程，形成封样制度。

八、工程变更

14、工程变更记录的内容均应符合合同文件及有关规范、规程和技术标准的规定，并表达准确、图示规范。

15、有关各方应及时将工程变更的内容反映到施工图纸上。
　　九、竣工验收与结算
　　16、竣工验收

由建设方、使用方、监理方、设计方按工程质量要求进行验收。

十、违约、索赔和争议
　　17、违约
    (1)签订合同后，承包方违约导致的发包方解除合同，承包方须向对方支付合同总额的30%的违约金。

(2) 由于承包人原因不能在合同约定日期期满前完成该项工程, 每拖延1天,承包人应当向发包人赔偿工程签约合同价万分之二的工期违约金，不足一天按一天计。计算方法为：延误工期日历天×工程签约合同价×万分之二。

(3)如因承包人原因工程质量不合格，经整改后仍未达标，承包人退还发包人工程款，并对该项目对发包人造成的损失进行赔偿。

(4) 签定合同及达到付款条件后3天内,因发包人自身原因不能向承包人支付预付款,承包人工期顺延。

18、争议
　　18.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方约定按第    （2）      种争议解决方式解决：
　　（1）请        /        调解；

（2）向   北京市海淀区  人民法院起诉。

十一、其他
　　19、工程分包
　　19.1本工程发包人同意承包人分包的工程：     /

分包施工单位为：           /

20、不可抗力
　　20.1双方关于不可抗力的约定：    执行通用条款

21、保险
　　21.1本工程双方约定投保内容如下：
　　（1）发包人投保内容：  执行通用条款

发包人委托承包人办理的保险事项：       /

（2）承包人投保内容：        执行通用条款

22、现场例会

除非监理工程师另有指示，由监理工程师主持的监理例会每周三上午九时整在保卫处107会议室定时召开，承包人应保证1至3位能代表承包人当场做出决定的高级管理人员准时出席会议，如有特殊原因，承包人应于例会前一天通知发包人及监理工程师并征得其同意，否则缺席一次罚款伍百元，迟到一次罚款贰佰元（缺席或迟到记录在监理会议纪要中，并在支付结算款前一次交齐）。监理例会禁止吸烟。

承包人自监理工程师下达书面开工令后开始参加监理例会，至监理会议纪要中注明本项目“已竣工验收并办理完毕所有手续”后结束参加监理例会。

23、合同份数
　　23.1双方约定合同副本份数：

正本2份，副本6份，须加盖“正本”“副本”章，合同正本加盖骑缝章。

24、补充条款

1、本工程合同形式为固定总价合同。本工程采取包工包料、包工期、包质量等形式，需达到发包人要求后交付使用。

- 2、施工过程中，工程资料随工程进度逐步提交给监理工程师，由监理工程师统一分类整理。

- 3、工程完工，承包人在自检合格后，提前48小时通知发包方，发包人组织相关单位验收。

4、工程审计：按照学校要求，本工程竣工验收后须经学校审计部门审计，由于审计周期较长且为避免影响发包人财政支出进度，给发包人带来损失，承包人应自竣工验收之日起14日内向发包人提供送审资料。28日内送至学校审计处。逾期未提供，发包人有权要求承包人进行赔偿，每延误一天扣除结算价的千分之三作为赔偿金。

5、承包人必须遵守发包人为了认真落实安全生产责任制，杜绝消防事故和重大伤亡事故，减少工伤事故而制定的以下管理条例：

（1）双方在签订本合同时，同时签订《首都师范大学施工单位安全保卫工作责任书》及《消防、视频监控等安全管理设施设备保护协议书》（见附件一，共两样，各一式三份，签章齐全。）

（2）承包人必须根据现场情况制定严格的用火、用电制度和消防设施管理制度，严禁现场吸烟和违章用水、用电。在整个工程施工期间，承包人应委派一名具有合法上岗资质和有足够经验的安全员或安全工程师并配备足够的助手常驻现场，该安全员或工程师应负责组织召集和主持每周至少一次的由所有在现场工作的工人和其他工作人员参加的安全生产例会，每天至少对现场安全生产状况进行全面检查并作好记录，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改并监督落实，负责安全资料的整理和管理，确保所有的安全设施都处理良好的运转状态，负责向监理工程师汇报安全生产情况。

（3）施工现场特种作业人员---架子工、信号工、电焊工、电工、机械工等特殊工种必须持有有效证件，经过安全培训合格后持证上岗，严禁无证操作。杜绝高空作业不系安全带不戴安全帽，无证操作。发现违反者则每一人次罚款伍佰元。

（4）施工现场发现吸烟者每一人次罚款贰佰元。

上述罚款由发包人或监理工程师在事件发生后以《经济惩罚(罚款)通知单》的形式通知承包人，承包人须在发包人支付结算款前一次交齐给发包人。

6、双方约定的违约责任事项及违约处罚办法（见下页违约处罚附表）。

7、双方一致同意，本合同所指赔偿或罚款，仅是为方便表述，其性质是承包人（包括其人员）因违反合同约定而应向发包人承担的违约责任，与行政法意义上的处罚或罚款无关。

8、验收时项目须达到环保要求，供应商应提供相关认证机构的CMA等检测报告，并在本次报价时应考虑该项费用。

9、承包人违约情形：

| 序号 | 工程阶段 | 承包人违约事项 | 承包人违约责任 | 违约处罚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程开工前 | 1.1开工 | 因承包人原因未能在工程开工前到监理项目部办理开工令，即未达到以下要求： ①施工场地达到施工条件； ②《首都师范大学施工单位安全保卫工作责任书》及《消防、视频监控等安全管理设施设备保护协议书》已签订； ③《工程动工报审表》审批合格。 开工令一式三份，承包人须在工程开工前交至发包人一份。 | 发包人有权要求承包人返工并赔偿相应损失 |
|  |  | 1.2工期 | 因承包人原因未采取必要的措施，协商并解决扰民及民扰问题造成的窝工、停工、发生延误工程的现象。 |  |
| 2 | 施工过程中 | 2.1施工材料、构配件进场 | 因承包人原因未在材料设备到货前24小时通知监理工程师查验，并将产品合格证、检测报告以及厂家资质等质评资料准备齐全，经监理工程师查验不合格的，所造成的工期延误及工程量损失承包人自行承担，费用不予以索赔。 | 发包人有权要求承包人返工并赔偿相应损失。 |
|  |  |  | 因承包人原因所采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应重新采购符合要求的合格产品，承包人承担由此发生的所有费用，由此延误的工期不予顺延。 |  |
|  |  | 2.2现场例会 | 承包人缺席监理例会或迟到，缺席或迟到将记录在监理会议纪要中 | 发包人有权要求承包人赔偿违约金，缺席一次交纳合同违约金500元，迟到一次交纳合同违约金200元。 |
|  |  | 2.3工程设计变更 | 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的更换，须经发包人工程师同意，未经同意擅自更改或替换时 | 发包人有权要求承包人返工并赔偿相应损失。 |
|  |  |  | 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予以顺延。 |  |
|  |  | 2.4安全施工 | 因承包人原因未遵守工程建设安全生产有关管理规定，未采取必要的安全防护措施（如：安全帽、安全带、周边围栏等），所造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担，监理工程师有权对承包人安全措施进行定期（每月5、10、15、20、25、30日）或不定期检查。 | 如承包人未按要求采取安全防护措施，发包人有权要求承包人赔偿，每发生一次交纳合同违约金500元。 |
|  |  |  | 发包人与监理工程师有权对承包人特殊工种上岗作业证书进行定期（每月5、10、15、20、25、30日）或不定期检查（如：安全帽、安全带、周边围栏、电气焊、电工等上岗作业证书），如发现现场操作人员无证作业，由承包人承担发包人损失。 | 如承包人未要求特殊工种持证上岗作业，发包人有权要求承包人赔偿，每发生一次交纳合同违约金500元。 |
|  |  |  | 施工现场操作人员吸烟或发现施工存有烟头等情况 | 承包人赔偿发包人违约金，每发生一次交纳合同违约金200元。 |
| 3 | 竣工验收 | 3.1竣工验收 | 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 | 发包人有权要求承包人返工并赔偿相应损失。 |
|  |  |  | 发包人委托所在地环境保护主管部门监测站和环保部门认可的有检测资质的社会化检测单位进行检测，检测不合格。 |  |
|  |  |  | 已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，成品保护期间发生损坏 |  |
|  |  |  | 因承包人原因造成不能按合同规定的时间竣工 |  |
|  |  | 3.2审计结算 | 承包人应自竣工验收合格之日起14日内向发包人提供送审资料，28日内送至学校审计处。逾期未提供。 | 发包人有权要求承包人进行赔偿，每延误一天交纳结算价的千分之三作为合同违约金。 |
| 4 | 工程质量 | 3.3工程质量 | 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任，并承担发包人的相应损失。 | 发包人有权要求承包人返工并赔偿相应损失。 |

发  包  人（公 章）：                                                         承  包  人（公 章）：

法定代表人（签 字）：                                                         法定代表人（签 字）：

2024年    月      日                                                         2024年     月     日

附件一：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：     首都师范大学

承包人（全称）：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：        /

二、质量保修期

质量保修期自竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

1、土建工程为  2 年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防漏为  5 年；

2、消防门、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

3、供热及供冷为   2  个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为  1  年；

5、灯具、开关、插座、水龙头、冲水阀、门锁等易耗品保修期为   2   年。

6、其他约定：机组设备等整体质保正常运行期为  2 年。

三、质量保修责任及售后服务

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知后，12小时内响应，24小时内提出解决方案或到现场解决。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、承包方应建立回访制度，每半年回访各业务队不得少于一次，服务周到，认真听取用户的使用意见，出现问题及时解决。 
    5、要求承包方严格履行售后服务承诺，承包方在与发包方签订的合同中必须提供服务承诺书及质量保证书，并严格执行。如发生三次违反售后服务承诺的情况，发包方有权终止合同并全额索赔

6、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程审定结算价款的 3 %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为     /     （大写）。质量保修金银行利率为      /     。

五、质量保修金的返还

质量保修期（多项目分别约定不同质保期的，以最后到期的为准）到期后30天内，发包人应无息退还剩余（如出现约定相应质量问题或缺陷问题）的质量保证金。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：         /

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公 章）：               承  包  人（公 章）：

法定代表人或委托代表人（签 字）：   法定代表人或委托代表人（签 字）：

2024 年   月   日                  2024年   月    日

附件二：

首都师范大学

施工单位安全保卫工作责任书

为加强进驻我校施工单位的管理，预防和减少安全事故的发生，保护师生人身、学校财产的安全，保障学校教学、科研等各项工作顺利进行。根据上级公安、保卫机关的相关规定，结合我校实际，特与施工单位及承办单位签订安全保卫工作责任书。

一、安全工作实行目标管理

根据市、区公安机关的部署，进驻我校的施工单位及承办单位要加强对安全保卫工作的领导，宣传安全保卫知识，加强管理，采取一切有效措施，确保施工期间不发生“立案”标准以上的灾害事故；不发生火灾事故、火险、火情，不遗留火险隐患；不发生一般刑事、治安、盗窃案件；不发生危害政治稳定事件。

二、校综合治理办公室责任

1、对承办单位提出严格要求，督促承办单位对施工单位的管理，落实责任制。

2、监督检查驻我校施工单位的安全保卫工作，发现问题及时指出，必要时终止施工。

3、照章办事，严格执法。

三、工程承办单位责任

1、施工单位的安全保卫工作由承办单位负责，做好宣传教育工作，保证施工单位人员遵守我校安全规章制度。

2、经常深入工地进行安全检查，发现问题及时提出。

3、认真对待学校下发的隐患通知单，督促施工单位进行整改。隐患整改期间，要求施工单位采取切实可行的安全措施，确保安全。

四、施工单位责任。

1、要高度重视安全工作，指定一名领导和干部具体负责施工期间的安全工作，建立内部保卫组织，落实我校相关安全规章制度。

2、要严格遵守安全生产法规，严格执行安全操作规程和动用明火的规定，电焊、电工等特种工种要按照国家规定持证上岗，不得违章施工。禁止在施工区域内做饭、吸烟。禁止在宿舍内乱扔烟头，禁止使用电炉子、热得快等大功率电器，禁止使用电褥子。

3、做好上班前、施工中和下班后的安全检查，发现隐患及时消除。

4、经常对施工人员进行安全教育，加强遵纪守法的自觉性和自防自救能力，使所属人员懂得基本安全保卫常识，具备基本安全保卫意识。禁止施工人员在教学区闲转。

5、严肃对待学校下发的《责令当场整改通知单》、《隐患限期整改通知单》，按要求积极进行整改，并及时将整改结果交回校综合治理委员会办公室。

6、内部发现疫情，及时上报，并采取有效措施控制疫情传播。

五、责任追究

施工单位发生安全事故，由施工单位承担有关部门对学校的经济处罚，并承担由安全事故引发的其他责任。学校将根据情况对施工单位和承办单位进行处罚，并依法追究法律责任。

本责任书一式三份，学校综治委、校内的承办单位、施工单位各一份。自签字盖章之日起生效，有效期至施工结束。

项目名称：

项目地点及范围：

施工主要内容：  原有报警系统拆除、安装更新火灾自动报警系统、应急照明系统 。

开始施工时间：  年   月   日  结束时间：     年    月    日

施工负责人姓名及职务：           联系电话：

校综合治理委员会（公章）    承办单位（公章）：     施工单位（公章）：

负责人：                    负责人：               负责人：

年   月   日                年   月   日           年   月   日

本责任书一式三份，施工单位及承办单位签字盖章后，施工单位持此责任书到校综合治理委员会（校本部东门南侧保卫处办公室）办理签章及备案手续，全部签章齐全后三方各持一份。

消防、视频监控等安全管理设施设备保护协议书

为保障我校消防及视频监控等设施设备不受施工影响，确保安全有效运行，保障广大师生安全，维护学校财产，根据国家法律法规的相关规定，结合我校实际，特与相关施工单位签订如下协议：

一、凡在工程项目施工范围内有消防及视频监控等设施设备的，均须签订《消防、视频监控等安全管理设施设备保护协议书》。施工中严禁永久性拆除、停用有关设施设备，需要临时性拆除、临时性停用、位置调换，或者施工对原有设施设备使用效果产生影响的，须制订经保卫处同意的保护方案，并将影响降低到最小程度。

二、施工单位负责对施工过程中受影响的消防、视频监控等安全管理设施设备进行恢复，确保在施工完毕一周（五个工作日）内恢复原状。施工人员要具备监控及消防施工等相关资质，按相关行业规范进行操作，保证设施设备完好有效，并经保卫处检查合格。

三、施工单位不具备相关资质和条件的，可由保卫处安排人员配合，由施工方承担相关费用。

本协议自签字之日起生效，有效期至保卫处对工程涉及消防、视频监控设施设备验收合格结束。

项目名称： 校本部1、2、5、6号学生公寓消防报警及应急疏散照明系统改造

项目地点及范围： 首都师范大学1、2、5、6号学生公寓消防报警及应急疏散照明系统改造

施工主要内容：  原有报警系统拆除、安装更新火灾自动报警系统、应急照明系统 。

开始施工时间：                结束时间：

施工负责人姓名及职务：                  联系电话：

校综合治理委员会（公章）     承办单位（公章）：    施工单位（公章）：

负责人：                    负责人：               负责人：

年   月   日                年   月   日           年   月   日

本责任书一式三份，施工单位及承办单位签字盖章后，施工单位持此责任书到校综合治理委员会（校本部东门南侧保卫处办公室）办理签章及备案手续，全部签章齐全后三方各持一份。

附件三：

建设工程廉政责任书

发包人：  首都师范大学

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

- 一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

- 2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

- 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

- 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

- 六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：  首都师范大学   （公章）     承包人：          （公章）

法定地址：北京市海淀区西三环北路105  法定地址：

法定代表人或                         法定代表人或

委托代理人：          （签字）       委托代理人：      （签字）

电话：010-68901800   	             电话：

开户银行：工商行紫竹院支行  	      开户银行：

账号：0200007609088208634  	         账号：

邮政编码：100048                     邮政编码：

监督单位：             （盖章）     监督单位：          （盖章）

附件四：

如本项目中涉及网络改造，需依照本附件要求进行施工：

首都师范大学网络综合布线技术规范

- 一、网络布线及维修工程要求

- 项目所有的网络布线系统均采用六类网络配线架、模块及六类非屏蔽双绞线。

- 楼内安装弱电桥架用于所有网络电缆的走线。桥架要求为镀锌金属材质。其余地点布线可依实际情况使用防火PVC线槽。

- 提供所有配线架至交换机的六类非屏蔽双绞线成品跳线，提供光纤配线架到设备的光纤跳线。

- 施工中要求所有线缆及跳线均须编号与标识，配线架端标识与信息点标识一一对应，且符合一定规律。

- 施工完成后须进行FLUKE测试，测试结果须通过。

- 二、项目布线产品技术要求

- *1．六类非屏蔽双绞线

符合标准：国家 GB50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》；美国ANSI TIA/EIA 568-B.20-1六类非屏蔽双绞线标准；国际ISO/IEC11801：2002六类非屏蔽双绞线标准；CELENEC EN50173,EN50167,EN50169； UL C(UL)&ETL Vertified；UL/CSA listed CM/CMR； 符合EMC标准，EN55022；烟密度：符合GB/T 17651-1998（等效于IEC 61034）；  毒性：符合GB/T 17650-1998(等效于IEC 60754）； 燃烧性能：符合IEC 60332-1。

- *2．六类非屏蔽配线架

符合标准： 国家 GB50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》；美国ANSI TIA/EIA 568-B.20-1六类非屏蔽双绞线标准；国际ISO/IEC11801：2002六类非屏蔽双绞线标准。

物理特性：

防火等级：UL-rated 94V-0

工作温度：-10℃到60℃

存储温度：-40℃到70℃

工作湿度：93%（non-condensing）

插拔次数：≥750次

打线端口：不少于200次端接

接头接触耐压力可达：100G/min

接头保持力：30lbs(13.62kg)

抗张力：133N/min

- *3．六类非屏蔽模块

符合标准：国家 GB50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》；美国ANSI TIA/EIA 568-B.20-1六类非屏蔽双绞线标准；国际ISO/IEC11801：2002六类非屏蔽双绞线标准。

- *4．底座和信息面板

产品要求：白色，规格86×86系列；信息面板要求采用高强度耐冲击PC材料，自带可更换式标签和防尘盖，阻燃级别UL94V-0。

- *5．跳线

符合标准：国家 GB50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》；美国ANSI TIA/EIA 568-B.20-1六类非屏蔽双绞线标准；国际ISO/IEC11801：2002六类非屏蔽双绞线标准；CELENEC EN50173,EN50167,EN50169； UL C(UL)&ETL Vertified； UL/CSA listed CM/CMR； 符合EMC标准，EN55022；烟密度：符合GB/T 17651-1998（等效于IEC 61034）；  毒性：符合GB/T 17650-1998(等效于IEC 60754）； 燃烧性能：符合IEC 60332-1。

- *6. 网络机柜

产品要求：19” 42U标准网络机柜。700×800mm，四门开放式。前后门两侧均要求有立式排线槽。要求采用冷轧钢板，表面喷涂塑粉，前后门均为网孔板。每个机柜至少配托盘板2个，风扇≥2个，电源插排插孔数≥24个。

- *7. 光缆布线要求。

采用单模光纤。

- *8. 光纤接口都为Fc接口（单模/多模）

- 三、项目工程技术标准、规范及安装工艺要求

- 1．系统线缆的敷设必须按相关规范和标准施工

综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆敷设到位，中间不得有断点。所有的线缆应敷设在指定的桥架、线槽或线管内，线缆的敷设应平直，不得产生纽绞，打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

在安排线缆路线时，必须考虑线缆的最小弯曲半径，敷设多条线缆的位置应用扎线带捆扎，并作出标识。扎线带应保持相应间距，线缆扎带的捆扎不能太紧以免影响线缆的使用。

线缆的排列应避免交叉。线缆布放时长度应有冗余。在交接间、设备间线缆在配线架处的预留长度要满足实际需求，工作区为0.3m，有特殊要求的应按设计要求预留一定长度。

- 2．面板和配线架的安装必须符合国家标准规范

所有机柜内各配线架的摆放及线缆的走向必须合理，接插件、模块及跳线的标志齐全，线缆终端必须有标号和颜色标签，以标明线号，线位、区号和房号。

- 3．汇聚机房、设备间内的综合布线应保证美观

机房和设备间内的水平线缆应全程（机房线缆入口点至各配线架模块端接点）保持平整，每根线缆之间不应交叉。线缆在弯角处应保持顺势转弯，不可散乱。机柜位置安装合理，便于维护。

- 4．系统标识应遵循TIA/EIA606A标准

标签要求必须使用打印的标签，手写标签不予接受。

所有线缆必须单独标签，线缆的两端及中途可能被人接触的地方须加上标签。缆线上的标签应具有永久的防脱落、防水、防高温性。

信息插座面板应有标识，以色标和编号表示插座类型和连接线缆号，面板和配线架上的标签应具有永久的防脱落、防水、防尘性能。

所有配线架都应使用标签予以标识，配线架上的模块和端口需单独标签。所有机柜/机架也须以标签加以标识，并清楚的表明其用途。

- 5．设备接地要求符合国家的相关标准

保证所提供的设备及机柜可靠接地，并负责实施。所有接地线应采用多股铜线或铜带，与机房（设备间）内的接地点端接。接地电阻不得大于1Ω。

- 6．跳线标识

所有的跳线要统一标识规则，编号必须保证唯一性；所有跳线的两端须具有接头护套，两端护套颜色必须一致；跳线的标签遵循TIA/EIA 606A标准。

- 四、项目文档

- 按国际标准（ISO/IEC 11801-2002）或美国标准（TIA/EIA 568B）进行线路测试。保证其连接符合ISO/IEC 11801：2002（第二版）或ANSI-TIA/EIA 568B建筑及建筑群结构化综合布线系统国际标准对系统性能的要求。

- 综合布线系统工程竣工图（平面图及系统图）综合布线系统测试报告（包括测试方法、程序、测试项目、仪器及测试数据）配线架端口与信息点对应表

- 光缆测试报告。

数字校园建设中心

说   明

- 本合同（协议）所签项目名称“改善办学保障条件-首都师范大学良乡校区综合楼等部分楼宇消防报警系统及应急疏散系统改造”为评审后确定的项目名称，与项目申报时填报的“改善办学保障条件-首都师范大学良乡校区学生公寓等部分楼宇消防报警系统及应急疏散系统改造”为同一项目，特此说明！

- 首都师范大学

# 第五章 评审标准和方法

- 综合评分法

本项目招标采用综合评分法，对通过形式审查、资格审查和响应性审查的响应文件进行综合评分。

- 评分因素及分值:

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 10 |  |
| 3 | 技术部分 | 90 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

一、评审记录表

附件1：形式评审记录表

工程名称：（项目名称）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商名称及评审意见 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |  |  |  |  |  |
| 2 | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字或加盖单位公章 |  |  |  |  |  |
| 3 | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式” 的要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |  |  |
| 形式评审结论：通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |

磋商小组全体成员签名：                                                                                        日期：   年  月   日

附件 2：资格评审记录表

工程名称：（项目名称）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 有效的证明材料 | 供应商名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 | 提供有效的营业执照副本复印件（加盖单位公章） |  |  |  |
| 2 | 资质 | 符合第二章“供应商须知”第4 项规定 | 供应商须具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； |  |  |  |
| 3 | 项目经理 | 符合第二章“供应商须知”第4 项规定 | 项目经理须具有机电工程专业注册建造师二级(含)以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且未在其他工程项目中担任项目负责人或其他职务； |  |  |  |
| 4 | 财务状况 | 符合第二章“供应商须知”第4 项规定 | 供应商提供经会计师事务所出具的2022年度财务审计报告复印件（须加盖本单位公章）。如供应商无法提供2022年度的财务审计报告，则须提供银行出具的有效资信证明。 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第4 项规定 | 提供近六个月内任意三个月缴纳税收的证明文件（加盖单位公章）； |  |  |  |
|  |  |  | 提供近六个月内任意三个月缴纳社会保障资金的证明文件（加盖单位公章）； |  |  |  |
|  |  |  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函（格式自拟），加盖单位公章）； |  |  |  |
|  |  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得同时参加本项目（提供承诺书并加盖单位公章，格式自拟）； |  |  |  |
|  |  |  | 本项目专门面向中小企业或小型、微型企业（监狱、戒毒企业或残疾人福利性单位视同小微企业）采购；供应商根据磋商文件格式提供中小企业声明函。 |  |  |  |
|  |  |  | 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：采购代理机构开标后查询结果页面打印并存档。 |  |  |  |
|  |  |  | 外地进京企业须在北京市已备案，且项目经理应当一并办理注册建造师备案手续并提供相关证明文件（加盖单位公章）。 |  |  |  |
| 资格评审结论：通过资格评审标注为√（合格）；未通过资格评审标注为×（不合格） |  |  |  |  |  |  |

磋商小组全体成员签名：                                                                                日期：   年    月   日

附件3：响应性评审记录表

工程名称：（项目名称）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知”第 6 项规定 |  |  |  |
| 2 | 工期 | 符合第二章“供应商须知”第 6 项规定 |  |  |  |
| 3 | 工程质量 | 符合第二章“供应商须知”第 7 项规定 |  |  |  |
| 4 | 磋商保证金 | 符合第二章“供应商须知”第 18 项规定 |  |  |  |
| 5 | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知”第 19 项规定 |  |  |  |
| 6 | 技术标准和要求 | 符合第三章“技术标准和要求”规定 |  |  |  |
| 7 | 已标价工程量清单 | 符合第七章“工程量清单 ” |  |  |  |
| 响应性评审结论：通过响应性评审标注为√（合格）；未通过响应性评审标注为×（不合格） |  |  |  |  |  |

磋商小组全体成员签名：  日期：   年    月   日

二、评 分 表

一、评审办法

1、磋商小组成员根据评分标准对照各供应商的响应文件内容进行评分。

2、计分方法：将各供应商的得分合计后取平均值，即为该单位的最终得分。

3、评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4、采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。

| 序号 | 评审项目 | 评审要素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素 （10 分） | 以符合磋商文件要求的最终磋商报价最低的为基准价，基准价得满分10分，其它供应商的价格得分＝（基准价/最终磋商报价）×10。 | 0-10分 |
| 2 | 施工方案 （20分） | 根据方案内容全面、方案科学、有针对性，合理性打分：施工方案内容全面、方案科学、针对性强：20分；施工方案内容全面、方案科学、针对性较强：16分；施工方案内容基本全面、方案科学、针对性一般：12分；施工方案内容欠科学合理、针对性一般：8分；施工方案内容不科学、不合理、无针对性：3分；未提供0分 | 0-20分 |
| 3 | 技术措施 （10 分） | 技术措施内容全面、方案科学、有针对性，合理性打分：技术措施内容全面、方案科学、针对性强：10分；技术措施内容全面、方案科学、针对性较强：7分；技术措施内容基本全面、方案科学、针对性一般：4分；技术措施内容不科学、不合理、无针对性：1分；未提供0分. | 0-10分 |
| 4 | 质量保证措施 （10分） | 质量保证措施内容全面、方案科学、有针对性，合理性打分：质量保证措施内容全面、方案科学、针对性强：10分；质量保证措施内容全面、方案科学、针对性较强：7分；质量保证措施内容基本全面、方案科学、针对性一般：4分；质量保证措施内容不科学、不合理、无针对性：1分；未提供0分. | 0-10分 |
| 5 | 安全生产、文明施工措施 （10 分） | 安全生产、文明施工措施内容全面、方案科学、有针对性，合理性打分：安全生产、文明施工措施内容全面、方案科学、针对性强：10分；安全生产、文明施工措施内容全面、方案科学、针对性较强：7分；安全生产、文明施工措施内容基本全面、方案科学、针对性一般：4分；安全生产、文明施工措施内容不科学、不合理、无针对性：1分；未提供0分. | 0-10分 |
| 6 | 进度计划及保证措施 （10 分） | 进度计划及保证措施内容全面、方案科学、有针对性，合理性打分：进度计划及保证措施内容全面、方案科学、针对性强：10分；进度计划及保证措施内容全面、方案科学、针对性较强：7分；进度计划及保证措施内容基本全面、方案科学、针对性一般：4分；进度计划及保证措施内容不科学、不合理、无针对性：1分；未提供0分. | 0-10分 |
| 7 | 服务承诺 （9分） | 服务承诺安排完善合理等，综合打分：服务承诺安排完善合理、针对性强：9分；服务承诺安排较完善合理、针对性较强：6分；服务承诺安排欠完善合理、针对性一般：3分；服务承诺安排不完善合理、无针对性：1分；未提供0分. | 0-9分 |
| 8 | 拟投入本项目施工设备、人员及劳动力配置 (9分) | 本项目施工设备、人员及劳动力配置计划方案合理：施工设备、人员及劳动力配置计划方案全面、针对性强：9分；施工设备、人员及劳动力配置计划方案较全面科学、针对性较强：7分；施工设备、人员及劳动力配置计划方案基本合理、针对性一般：4分；施工设备、人员及劳动力配置计划方案不科学、不合理、无针对性：1分；未提供0分. | 0-9分 |
| 9 | 类似项目业绩 （12 分） | 每提供一项近三年（2021年1月至今）类似业绩得 4 分，最多得 12 分。 （须提供合同复印件为准） | 0-12分 |
| 合计 |  | 100分 |  |

注: 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》，证明其满足相关规定的供应商，其投标报价扣除3%后参与评审（如适用）。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖公章，否则将不予认定。残疾人福利性单位视同小型、微型企业参加政府采购活动时，需提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 响应文件格式

目 录

- 报 价 函

二、报价表

三、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

四、联合体协议书（如适用）

五、磋商保证金（如适用）

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计

八、资格审查资料

九、项目管理结构

十、拟分包项目情况表

十一、其他材料

## 一、报价函

致:（采购人名称）

根据贵方_________________________________________(项目名称）竞争性磋商文件 （项目代理编号：），正式授权下述签字人 (姓名和职务) 代表  (供应商的名称) ,提交磋商响应文件正本1套和副本4套，电子版U盘1份。

据此函，签字人宣布同意如下：

- 本项目磋商总报价：人民币（小写）   元；人民币（大写）：____元。一旦我单位成交，我方保证按文件规定的工期______完成并移交全部工程，工程质量达到_________标准。施工现场安全文明生产标准化管理目标等级：_____。

2、我们承担竞争性磋商文件规定的责任和义务；

3、我们已详细阅读并理解全部竞争性磋商文件的内容，及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利；

4、我们同意从规定的磋商日期起遵循本竞争性磋商文件，并承诺磋商有效期______日；

5、同意提供贵方可能另外要求的与本次磋商有关的数据或资料；

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商；

7、一旦我方成交，我们将根据竞争性磋商文件的规定，严格按照《中华人民共和国合同法》及相关规定履行自己的责任和义务；

8、遵守本竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准；

9、若我方成交，我方承诺在领取成交通知书时一次性支付成交服务费。

10、我方承诺：我方拟派的委托代理人（姓名）身份证号：，即为投标工作全权委托代理人，负责参加磋商会、签署磋商记录等有关工作。

11、与本次磋商有关的联系方式为：

地址：邮政编码： 联系人：电话：传真：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商全称（加盖单位公章）：

年    月    日

## 二、报价表

2.1首次报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目代理编号 |  |
| 磋商保证金 (如适用） |  |
| 磋商总报价 | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 施工现场安全文明生产标准化管理目标等级 |  |
| 其他说明事项 |  |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

2.2最终报价表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商时间 |  | 磋商地点 |  |
| 项目代理编号 |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 首次报价 | 元 |  |  |
| 最终报价 |  |  |  |
| 需承诺的事项： 1. 2. 3. ....... 磋商小组组长签字： 2024年 月 日 最后承诺： 法定代表人或其授权代表（签字或盖章） 日期：年月日 |  |  |  |

注：1.此表无需在制作响应文件时填写，供应商须磋商现场报价使用。

## 三、法定代表人身份证明

供应商名称：                          单位性质：

单位地址：

成立时间：年月日

经营期限：                                                        姓名： 性别： 年龄： 职务：   身份证号： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 法定代表人身份证复印件 （背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

年月日

## 法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的

（法定人代表姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的在下面签字的（授权代表人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就           （项目名称）   （采购项目代理编号：）项目投标及合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被委托代理人的签名负全部法律责任。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,有效期天，特此声明。

附：授权代表身份证

| 身份证复印件 （正面） | 身份证复印件 （背面） |
| --- | --- |

供应商名称：（盖单位章）        法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

授权代表：（签字或盖章）

身份证号码：

年月日

## 四、联合体协议书（如适用）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（采购人名称）（以下简称采购人）（项目名称）标段(以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

- （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交响应文件，履行投标义务和成交后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工下：                                    。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例下：               。

5．投标工作和联合体在成交后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7 本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者成交时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

年月日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

## 五、磋商保证金（如适用）

（采购人名称）：

我方于年月日参加（项目名称）的投标，以形式交纳保证金(元）。现保证：我方在规定的磋商有效期内撤销或修改响应文件的，或者在收到成交通知书后无正当理由拒签合同的，磋商保证金可不予退还。

附：磋商保证金缴纳凭证复印件

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地    址：

邮政编码：

电    话：

年月日

## 六、已标价工程量清单（投标报价）

说明：已标价工程量清单按第七章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第七章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

## 七、施工组织设计

1、供应商应编制施工技术方案，包括磋商文件中规定的制作设计、及安装技术方案基本内容。

2、编制具体要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明设计构思、制作及安装的施工方法及质量保证措施；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如减少扰民噪音、降低环境污染技术措施等；服务承诺。

3、技术方案各投标单位自行拟定。

## 八、 资格审查资料

## （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证编号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表提供证明材料：本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本等材料的扫描件。

## （二）资质要求

（1）供应商须具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）项目经理须具有机电工程专业注册建造师二级(含)以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且未在其他工程项目中担任项目负责人或其他职务；

（3）在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（提供承诺书并加盖单位公章）；

（4）项目经理承诺未在其他工程项目中担任项目负责人或其他职务的函（格式自拟）；

承 诺 书 （格式）

致：（采购人名称）

我公司承诺承接本项目，具备与消防报警系统及应急疏散系统改造项目相匹配的履约能力。

特此承诺！

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

## （三）近年财务状况

供应商提供经会计师事务所出具的2021年度或2022年度财务审计报告复印件（须加盖本单位公章）。如供应商无法提供2021年度或2022年度的财务审计报告，则须提供银行出具的有效资信证明。

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。具体年份要求见第二章“供应商须知前附表”的规定。

如供应商无法提供近年财务会计报表，则须提供银行出具的资信证明。

说明：

- 银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章）。

- 银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章。但开具银行明确规定复印件无效的，须提交原件。

- 银行资信证明应能说明供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

## （四）近年完成的类似项目情况

备注：类似项目业绩需提供成交通知书或合同协议书的复印件（关键页、盖章页），并加盖单位公章。 具体年份要求见第二章“供应商须知前附表”的规定。

## （五） 其他资料

（1）提供近六个月内任意三个月缴纳税收的证明文件（加盖单位公章）；

（2）提供近六个月内任意三个月缴纳社会保障资金的证明文件（加盖单位公章）；

（3）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函（格式自拟），加盖单位公章）

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得同时参加本项目（提供承诺书并加盖单位公章，格式自拟）；

（5）外地进京企业须在北京市已备案，且项目经理应当一并办理注册建造师备案手续并提供相关证明文件（加盖单位公章）。

（6）信誉

在近三年（2020年1月1日至响应文件提交截止时间前）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态（提供承诺书，加盖单位公章）

承 诺 书 （格式）

致：（采购人名称）

我公司在近三年（2021年1月1日至响应文件提交截止时间前）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

特此承诺！

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

（7）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为  万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为  万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（8）承诺按有关规定按时支付农民工工资。为保证资金监管和农民工工资支付，承包人在接到中标通知后14日内，必须按发包人要求设立针对本工程的专项账户。承包人应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠分包人的工程款、材料、设备货款、农民工和工人工资等费用；监理工程师或发包人对工程款使用情况进行监督检查时，承包人应当积极配合，不得阻扰和拒绝。供应商提供承诺书并加盖单位公章（格式自拟）。

（9）响应人认为有必要提供的其他资料

## 九、 项目管理机构

## （一）拟投入本项目的主要人员

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书编号 | 拟在本工程中担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：项目组成人员包括的主要人员需提供身份证等相关材料复印件。

供应商名称（盖单位章）：                      法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

## （二）项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  | 职 称 |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学院及专业 |  |
| 拟任职务 |  |  | 工作年限 |  |
| 经 历 |  |  |  |  |
| 年- 年 |  | 参加过的工程项目名称（类型和金额） |  | 该项目中任职 |

## （三）主要项目管理人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  | 职 称 |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学院及专业 |  |
| 拟任职务 |  |  | 工作年限 |  |
| 经 历 |  |  |  |  |
| 年- 年 |  | 参加过的工程项目名称（类型和金额） |  | 该项目中任职 |

主要项目管理人员指：项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。须提供相应资格证书、身份证、学历证等。

## 十、拟分包项目情况表（如适用）

| 序号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：      年   月   日

## 十一、其他材料

一、与投标人存在关联关系的单位情况说明

（1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业；

（2）与本企业存在控股、管理关系的其他企业；

......

# 图纸及工程量清单

（图纸及工程量清单详见附件）